## Slide 1
PRODUCTO INTEGRADOR: AVANCE DE PROYECTO
Monchis Café: Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial
Planificación Estratégica, Plan Operativo, Estimación COCOMO y Arquitectura de Software Alineada a los ODS
Materia: Unidad 1. Administración de Proyectos | Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo Autor y Líder de Proyecto: Ernesto Fierro | Fecha: Septiembre 2026
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:00 - 0:45):
Buenos días, profesor Gabriel Navarro y compañeros. Presento el avance del Producto Integrador titulado: 'Monchis Café: Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial'. En este proyecto abordamos la ingeniería de software no solo como una solución técnica, sino como un proyecto integral de gestión, aplicando rigurosamente los marcos estratégicos, operativos, estimación formal por COCOMO y metodologías ágiles SCRUM, alineados a la Agenda 2030 de la ONU.

## Slide 2
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
1. Introducción: Propósito del Sistema y Marco ODS (Agenda 2030)
• Propósito Central del Software: Desarrollar una plataforma integral y resiliente que resuelva los cuellos de botella operativos en mostrador (POS), garantice la trazabilidad del café orgánico de especialidad y fidelice a los clientes mediante incentivos ecológicos.
• ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico (Metas 8.2 y 8.3): Formaliza las operaciones de la cafetería y cooperativas cafetaleras de Chiapas/Oaxaca, agiliza los cobros en barra reduciendo el estrés laboral del barista y elimina pérdidas por errores de caja.
• ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura (Metas 9.4 y 9.c): Infraestructura cloud basada en monorepo de alto rendimiento (Turborepo), colas RabbitMQ con patrón Saga para consistencia de transacciones y principios de Green Software Engineering (menor consumo de CPU/servidores con SSG).
• ODS 12: Producción y Consumo Responsables (Metas 12.2, 12.5 y 12.8): Sistema 'Monchis Rewards' que bonifica el uso de termos reutilizables (reduciendo más de 4,500 vasos desechables semestrales) y control PEPS de caducidades para evitar desperdicio de insumos.
• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Metas 16.5 y 16.6): Transparencia transaccional absoluta, auditoría inmutable en base de datos y seguridad estricta stateless (JWT + reCAPTCHA) protegiendo la privacidad ciudadana sin brechas de datos.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:45 - 1:30):
El propósito de Monchis Café es conectar la rentabilidad de una cafetería artesanal con la sustentabilidad real. No seleccionamos los ODS al azar; cada uno impacta la arquitectura: el ODS 8 agiliza el POS y formaliza el comercio justo; el ODS 9 introduce ingeniería de software verde y microservicios orientados a eventos; el ODS 12 ataca directamente el desperdicio con incentivos para vasos reutilizables; y el ODS 16 garantiza transparencia contable y ciberseguridad con autenticación sin estado.

## Slide 3
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
2. Introducción: Alcance del Sistema y Priorización MoSCoW
DENTRO DEL ALCANCE (IN-SCOPE) — FASE 1
✓ Arquitectura Monorepo modular (Vue 3 + Next.js API + Prisma).
✓ Punto de Venta (POS) web táctil optimizado para barra.
✓ Módulo de cobro mixto: Efectivo (cálculo de cambio), tarjeta, SPEI y puntos.
✓ Resiliencia de transacciones: Patrón Saga con colas RabbitMQ y reversas automáticas.
✓ Módulo 'Monchis Rewards' con sellos digitales y bono ecológico por termo.
✓ Trazabilidad de lotes orgánicos (finca, altura, tueste y caducidad PEPS).
✓ Panel de administración con atribución de marketing UTM (Google Maps vs Instagram).
✓ Prerenderizado SEO con vite-ssg y esquemas estructurados Schema.org.
FUERA DEL ALCANCE (OUT-OF-SCOPE) — POSTERGADO
✗ Facturación electrónica oficial ante el SAT (CFDI 4.0) — Planificada para Fase 2.
✗ Desarrollo de aplicaciones móviles nativas iOS/Android (se opera como PWA/Web responsive).
✗ Integración con flotillas de reparto de terceros tipo Uber Eats / Rappi.
✗ Hardware POS propietario bespoke (se utiliza tablet comercial estándar de 10.5").
✗ Sensores IoT integrados en tolvas de molienda en tiempo real.
✗ Pasarelas de cobro con criptoactivos.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 1:30 - 2:15):
Para garantizar el éxito de un proyecto de 16 semanas, delimitamos estrictamente las fronteras del sistema bajo la técnica MoSCoW. En el alcance obligatorio incluimos el POS táctil, pagos mixtos, el patrón Saga para evitar pérdidas de inventario y la trazabilidad de lotes. Dejamos formalmente fuera de esta fase elementos que introducirían riesgo innecesario, como la facturación CFDI o apps móviles nativas, enfocando el 100% de la energía en la estabilidad y adopción en el punto de venta.

## Slide 4
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
3. Posicionamiento: Planteamiento del Problema y Oportunidad
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• Ineficiencia y Errores en Barra: Tiempos de cobro superiores a 2.5 minutos en horas pico y descuadres continuos en arqueo de caja por falta de control de pagos mixtos.
• Pérdida Económica por Mermas: El café de especialidad pierde frescura a los 21-30 días; sin trazabilidad PEPS automatizada, se generan mermas de insumos de alto costo.
• Impacto Ambiental No Mitigado: Uso desmedido de vasos plásticos y cartón plastificado de un solo uso por falta de un sistema digital de incentivos al cliente.
• Opacidad con Productores: Falta de visibilidad de las cooperativas agrícolas regionales de Chiapas y Oaxaca en la experiencia final del consumidor.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y PROPUESTA DE VALOR
• Mercado de Café Consciente en Auge: Incremento anual del 18% en la preferencia de consumidores por cafeterías con trazabilidad ética y prácticas ecológicas verificables.
• Digitalización Ágil y de Bajo Costo: Sustitución de costosos sistemas POS tradicionales de renta mensual por una solución web moderna, rápida y personalizada.
• Fidelización Directa 'Eco-Friendly': Monchis Rewards convierte el hábito de llevar termo en descuentos automáticos y cashback digital, reteniendo al cliente local.
• Atribución de Marketing Geolocalizado: Identificación de si el cliente llega por recomendación en Google Maps o Instagram para enfocar la inversión publicitaria.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 2:15 - 3:00):
En el posicionamiento observamos una realidad crítica: las cafeterías artesanales sufren lentitud en el cobro, descuadres contables y mermas por café vencido en bodega. Monchis Café capitaliza la oportunidad: un nicho de clientes eco-conscientes que valoran el comercio justo. Nuestra propuesta no es solo cobrar café, sino fidelizar a través del impacto ecológico y la optimización de los márgenes del negocio.

## Slide 5
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
4. Planeación Estratégica: Identidad y Balanced Scorecard
Misión: Brindar una experiencia gastronómica de café de especialidad superior, apalancada en tecnología limpia que certifique el origen ético del grano y erradique el desperdicio de insumos en beneficio de nuestra comunidad y el medio ambiente.
Visión: Convertirnos para 2028 en la cadena de cafeterías artesanales líder regional en transformación digital sostenible, siendo un modelo replicable de economía circular y Green IT en el sector restaurantero.
MAPA ESTRATÉGICO DE CUATRO PERSPECTIVAS (BALANCED SCORECARD):
• Perspectiva Financiera & Sostenible (ODS 8 y 12): Maximizar el margen bruto reduciendo mermas a <1.5% y disminuyendo el costo operativo de empaques desechables.
• Perspectiva del Cliente (ODS 12 y 16): Reducir el tiempo de espera en mostrador a <30 segundos y visibilizar la historia de los productores en cada ticket digital.
• Perspectiva de Procesos Internos (ODS 9 y 16): Cero discrepancias contables gracias al Patrón Saga con RabbitMQ y política PEPS automática en el inventario.
• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (ODS 8 y 9): Adopción de estándares de ingeniería de software moderna (TDD, Monorepo, CI/CD) y cultura ágil de alta eficiencia.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:00 - 3:45):
El plan estratégico se diseñó bajo el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Alineamos la causa y efecto: capacitamos al equipo en procesos internos robustos (como el patrón Saga), lo que optimiza los tiempos y la experiencia del cliente, traduciéndose directamente en rentabilidad financiera y menor huella ecológica.

## Slide 6
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
5. Planeación Estratégica: Matriz DOFA (Diagnóstico Interno y Externo)
FACTORES INTERNOS | FACTORES EXTERNOS
FORTALEZAS (F) • F1: Arquitectura desacoplada (Monorepo Turborepo + Vue 3 + Next.js). • F2: Resiliencia transaccional con Patrón Saga y colas RabbitMQ. • F3: Propuesta ODS diferenciada (trazabilidad y bono ecológico). • F4: Ciberseguridad por diseño (autenticación stateless JWT + reCAPTCHA). | OPORTUNIDADES (O) • O1: Creciente demanda comunitaria de café sustentable y comercio justo. • O2: Vacío tecnológico en soluciones accesibles para cafeterías artesanales. • O3: Canales de captación geolocalizados gratuitos (Google Maps / Instagram). • O4: Acceso a estímulos de emprendimiento verde y sustentabilidad.
DEBILIDADES (D) • D1: Complejidad técnica inicial en infraestructura distribuida. • D2: Curva de aprendizaje del personal de barra en lectura de códigos y POS. • D3: Equipo de desarrollo compacto que exige priorización rigurosa. | AMENAZAS (A) • A1: Intermitencia de conectividad a internet en la zona de la cafetería. • A2: Competencia de franquicias corporativas con apps y monederos masivos. • A3: Inflación en precios de insumos agrícolas y grano de especialidad. • A4: Ataques automatizados y fraude transaccional en pasarelas web.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:45 - 4:10):
En la matriz DOFA identificamos con realismo los 4 cuadrantes. Internamente nos fortalecen la arquitectura monorepo resiliente con el Patrón Saga y la seguridad stateless. En el entorno externo, aprovechamos la creciente conciencia de consumo responsable de café. Reconocemos la debilidad de la infraestructura distribuida y la amenaza de intermitencia de internet, lo que nos lleva directamente a formular los 4 cruces estratégicos que veremos a continuación.

## Slide 7
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
6. Planeación Estratégica: Matriz de Cruces Estratégicos (FO, DO, FA, DA)
ESTRATEGIAS FO (Maxi-Maxi): Usar Fortalezas para aprovechar Oportunidades • E-FO1 (F3, F5 + O1, O3): Campañas de Marketing Geolocalizado con Trazabilidad ODS. Lanzar campañas en Instagram y Google Maps destacando el origen de las fincas regionales y el bono de -$5.00 por termo ecológico, midiendo la conversión directa con el panel de atribución UTM. | ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi): Superar Debilidades aprovechando Oportunidades • E-DO1 (D2 + O2): Capacitación Acelerada mediante UI Táctil Intuitiva. Diseñar interfaces táctiles minimalistas con flujos asistidos en el POS para capacitar a los baristas en menos de 2 horas, posicionando a la cafetería como líder en modernización tecnológica accesible.
ESTRATEGIAS FA (Maxi-Mini): Usar Fortalezas para neutralizar Amenazas • E-FA1 (F4 + A4): Blindaje de Ciberseguridad Stateless y Anti-Fraude. Neutralizar ataques automatizados y fraudes en pasarelas mediante rate limiting en Redis, reCAPTCHA v2/v3 y tokens JWT sin estado, protegiendo las transacciones sin elevar costos de licenciamiento. | ESTRATEGIAS DA (Mini-Mini): Minimizar Debilidades y eludir Amenazas • E-DA1 (D1 + A1): Resiliencia Offline en POS con Almacenamiento Local. Implementar cola de transacciones en caché del navegador (Pinia / LocalStorage) para que interrupciones momentáneas del internet local no impidan continuar cobrando órdenes en mostrador.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 4:10 - 4:40):
Aquí presentamos los 4 cruces estratégicos formalizados: En FO, usamos la trazabilidad y SEO para captar clientes desde Google Maps e Instagram; en DO, compensamos la falta de experiencia del personal con una UI sumamente intuitiva; en FA, protegemos la plataforma con seguridad stateless y reCAPTCHA contra fraudes; y en DA, implementamos persistencia offline en el POS para que una caída de internet no detenga las ventas en barra.

## Slide 8
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
7. Planeación Operativa: Estructura de Sprints (16 Semanas)
SPRINT / TIEMPO | FASE DEL PROYECTO | OBJETIVO OPERATIVO Y ENTREGABLE CLAVE | CRITERIO DE ÉXITO
Sprint 1 (Sem 1-2) | Fase 1: Infraestructura | Monorepo Turborepo, esquema Prisma PostgreSQL y Docker local. | Build en <45s, 0 errores.
Sprint 2 (Sem 3-4) | Fase 2: Seguridad Core | Auth stateless JWT rotativo, RBAC y Google reCAPTCHA v2/v3. | 100% tests unitarios auth.
Sprint 3 (Sem 5-6) | Fase 2: Broker & Saga | Topic Exchange RabbitMQ, colas de retardo y reversas automáticas. | Compensación en <500ms.
Sprint 4 (Sem 7-8) | Fase 3: Frontend & SEO | Vistas públicas Vue 3, tokens pastel y prerender con vite-ssg. | Lighthouse SEO = 100/100.
Sprint 5 (Sem 9-10) | Fase 4: POS & Cobro | Interfaz táctil de barra, escaneo QR y soporte de pagos mixtos. | Registro de venta <15s.
Sprint 6 (Sem 11-12) | Fase 4: ODS & Rewards | Trazabilidad de lotes orgánicos y motor de bonos por termo. | 100% lotes con origen.
Sprint 7 (Sem 13-14) | Fase 5 y 6: Admin & QA | Dashboard analítico UTM, auditoría DLQ y testing Playwright. | Cobertura de código >85%.
Sprint 8 (Sem 15-16) | Fase 7: Cloud & Release | Despliegue en GCP Cloud Run con Terraform y auditoría OWASP. | Uptime >99.5%, p95 <250ms.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 4:20 - 5:00):
El plan operativo aterriza la estrategia en 8 sprints quincenales a lo largo de 16 semanas. Cada sprint tiene un entregable verificable con criterios de aceptación cuantificables (KPIs). Desde la base de datos en el Sprint 1 hasta el despliegue serverless con Terraform en el Sprint 8, garantizamos un desarrollo disciplinado con pruebas automatizadas continuas.

## Slide 9
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
8. Organización: Marco Ágil SCRUM y Asignación de Roles
ROLES DEL EQUIPO SCRUM (ALINEADOS A ODS)
• Product Owner / Stakeholder: Define historias de usuario, prioriza el Product Backlog según el retorno de inversión y valida la conformidad con los lineamientos de sustentabilidad ODS.
• Scrum Master (Ernesto Fierro): Facilita la disciplina ágil, remueve impedimentos técnicos de CI/CD, vela por un ritmo sostenible de trabajo (ODS 8) y administra el presupuesto.
• Development Team (Full-Stack & DevOps): Responsables del incremento de software funcional: arquitectura en contenedores, APIs tipadas en TypeScript, frontend reactivo y orquestación Saga.
• QA & Security Champion: Valida la cobertura de pruebas Vitest/Playwright, audita la accesibilidad WCAG y mitiga riesgos del OWASP Top 10 (ODS 16).
¿CÓMO APLICAMOS SCRUM AL PROYECTO?
• Sprint Planning (Cada 2 semanas): Descomposición del Product Backlog en tareas técnicas medibles estimadas con Planning Poker y asignación al Sprint Backlog.
• Daily Standups (15 minutos): Sincronización de avances: ¿Qué se logró ayer? ¿Qué se hará hoy? ¿Qué impedimentos técnicos (bloqueos de dependencias/APIs) existen?
• Sprint Review & Demostración: Demostración en vivo del software desplegado en entorno de Staging al final de cada quincena para feedback inmediato.
• Sprint Retrospective: Análisis de lecciones aprendidas sobre velocidad de desarrollo, deuda técnica acumulada y mejoras en el pipeline de GitHub Actions.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 5:00 - 5:40):
La metodología SCRUM organiza el flujo de trabajo en ciclos cortos de entrega de valor continuo. En mi rol de Scrum Master y desarrollador líder, me aseguro de que el backlog esté priorizado bajo criterios ODS y técnicos. Realizamos ceremonias formales de planificación quincenal, seguimiento diario de impedimentos y retrospectivas para garantizar que la deuda técnica se mantenga en cero antes de pasar a la siguiente fase.

## Slide 10
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
9. Programación del Proyecto: Diagramas de Gantt y PERT (Ruta Crítica)
DESGLOSE DE ACTIVIDADES PERT / CPM
• A: Requerimientos y ODS (Sem 1-2): Duración: 2 sem | Predecesora: Ninguna
• B: Arquitectura Monorepo y BD (Sem 2-3): Duración: 2 sem | Predecesora: A
• C: Backend Core y Auth JWT (Sem 4-5): Duración: 2 sem | Predecesora: B [RUTA CRÍTICA]
• D: Broker RabbitMQ y Saga (Sem 6-7): Duración: 2 sem | Predecesora: C [RUTA CRÍTICA]
• E: Frontend Core y vite-ssg (Sem 6-7): Duración: 2 sem | Predecesora: B (Holgura: 2 sem)
• F: Módulo POS y Cobro Mixto (Sem 8-10): Duración: 3 sem | Predecesora: D, E [RUTA CRÍTICA]
• G: Trazabilidad y Fidelización Eco (Sem 11-12): Duración: 2 sem | Predecesora: F [RUTA CRÍTICA]
• H: Dashboard y Analítica UTM (Sem 12-13): Duración: 2 sem | Predecesora: F (Holgura: 1 sem)
• I: Testing Multicapa & QA (Sem 13-14): Duración: 2 sem | Predecesora: G, H [RUTA CRÍTICA]
• J: Despliegue Cloud en GCP (Sem 15-16): Duración: 2 sem | Predecesora: I [RUTA CRÍTICA]
DIAGRAMA DE RED PERT & RUTA CRÍTICA
Secuencia de la Ruta Crítica (Duración Total: 16 semanas): [Nodo Inicio] │ ▼ (A: Reqs) ──► (B: Monorepo) ──► (C: Backend Core) ──► (D: RabbitMQ Saga) │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ (F: POS & Pagos Mixtos) ──► (G: Trazabilidad Eco) ──► (I: Testing QA) ──► (J: GCP Release) │ ▼ [Proyecto Fin] • Holguras Identificadas: La actividad E (Frontend Landing) y H (Dashboard Admin) cuentan con 2 y 1 semana de holgura respectivamente. • Cualquier retraso en las actividades de la Ruta Crítica (C, D, F, G, I, J) compromete directamente la fecha de liberación del 22 de Septiembre.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 5:40 - 6:30):
Para la programación formal aplicamos el Método de la Ruta Crítica (CPM) mediante el grafo PERT. Calculamos tiempos tempranos, tiempos tardíos y holguras. La ruta crítica pasa obligatoriamente por el Backend Core, el broker de RabbitMQ, el módulo POS y las pruebas de QA. Actividades como el Frontend público o el Dashboard tienen holgura positiva, lo que permite absorber cualquier contingencia sin impactar el hito final de 16 semanas.

## Slide 11
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
10. Programación del Proyecto: Histograma y Distribución de Recursos
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO SEMANAL POR PERFIL (TOTAL: 2,720 HORAS / PROYECTO)
ROL DEL PROYECTO | SEM 1 - 4 (INICIO) | SEM 5 - 8 (CORE) | SEM 9 - 12 (POS) | SEM 13 - 16 (QA/PROD) | TOTAL HORAS
Líder de Proyecto / Scrum Master | 80 hrs (20h/sem) | 80 hrs (20h/sem) | 80 hrs (20h/sem) | 80 hrs (20h/sem) | 320 hrs
Arquitecto de Software & DevOps | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 640 hrs
Desarrollador Full-Stack Backend | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 640 hrs
Desarrollador Full-Stack Frontend | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 640 hrs
Especialista en QA & Seguridad | 40 hrs (10h/sem) | 120 hrs (30h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 160 hrs (40h/sem) | 480 hrs
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 6:30 - 7:05):
El histograma de recursos asegura que no existan picos de sobreasignación que pongan en riesgo al equipo ni la calidad del software. Las áreas de arquitectura y desarrollo mantienen una carga regular constante de 40 horas semanales, mientras que QA incrementa su dedicación de manera progresiva conforme el software madura, alcanzando el 100% de dedicación en las fases finales de pruebas multicapa y auditoría de ciberseguridad.

## Slide 12
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
11. Estimación de Software: Modelo COCOMO Básico
PARÁMETROS Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
Tamaño Estimado del Software (SLOC): 22.5 KLOC (22,500 líneas de código fuente en TypeScript, SQL y templates).
Modo de Desarrollo Seleccionado: Semiacoplado (Semidetached). Justificación: Es una aplicación web empresarial con restricciones medias de seguridad, colas RabbitMQ y pasarelas de pago mixtas.
Ecuaciones del Modelo Básico (COCOMO 81):
• Esfuerzo (Personas-Mes): E = a × (KLOC)^b
• Tiempo de Desarrollo (Meses): TDEV = c × (E)^d
• Coeficientes Semiacoplado: a = 3.0 | b = 1.12 | c = 2.5 | d = 0.35
CÁLCULO MATEMÁTICO DEL MODELO BÁSICO
Paso 1: Cálculo del Esfuerzo Nominal E = 3.0 × (22.5)^1.12 (22.5)^1.12 ≈ 32.511 E = 3.0 × 32.511 = 97.53 Personas-Mes (PM) Paso 2: Cálculo del Tiempo de Desarrollo Estimado TDEV = 2.5 × (97.53)^0.35 (97.53)^0.35 ≈ 4.97 meses TDEV ≈ 5.0 Meses (aprox. 20 semanas nominales) Paso 3: Personal Promedio Requerido N = E / TDEV = 97.53 / 4.97 ≈ 19.6 Personas nominales Paso 4: Productividad Nominal Básica Prod = KLOC / E = 22,500 / 97.53 ≈ 230 LOC / Persona-Mes Observación Crítica: El modelo básico sobrestima el esfuerzo al no considerar el impacto de herramientas modernas (Next.js, Prisma, Turborepo) ni la alta capacidad técnica del equipo. Por ello es indispensable el Modelo Intermedio.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 7:05 - 7:50):
Aplicamos formalmente el modelo COCOMO 81. Estimamos un tamaño de 22.5 KLOC para todo el monorepo. En modo Semiacoplado, el modelo básico arroja 97.5 personas-mes y un tiempo de desarrollo teórico de 5 meses. Sin embargo, como señala la literatura de ingeniería de software, el modelo básico ignora multiplicadores de productividad modernos. Por eso procedemos a refinarlo con el Modelo COCOMO Intermedio mediante los 15 conductores de costo.

## Slide 13
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
12. Estimación de Software: Modelo COCOMO Intermedio (15 Cost Drivers)
PRODUCTO & PLATAFORMA | NIVEL | VALOR
1. RELY (Confiabilidad requerida) | Alto | 1.15
2. DATA (Tamaño base de datos) | Nominal | 1.00
3. CPLX (Complejidad de software) | Alto | 1.15
4. TIME (Restricción tiempo CPU) | Nominal | 1.00
5. STOR (Restricción de memoria) | Nominal | 1.00
6. VIRT (Volatilidad máquina virtual) | Bajo | 0.87
7. TURN (Tiempo de respuesta comp.) | Nominal | 1.00
PERSONAL & PROYECTO | NIVEL | VALOR
8. ACAP (Capacidad del analista) | Alto | 0.86
9. AEXP (Experiencia en aplicación) | Nominal | 1.00
10. PCAP (Capacidad programadores) | Alto | 0.86
11. VEXP (Experiencia en plataforma) | Nominal | 1.00
12. LEXP (Experiencia en lenguajes) | Alto | 0.95
13. MODP (Prácticas modernas prog.) | Muy Alto | 0.82
14. TOOL (Herramientas software) | Alto | 0.91
15. SCED (Cronograma requerido) | Nominal | 1.00
CÁLCULO DEL FACTOR DE AJUSTE (EAF) Y ESFUERZO REFINADO:
• EAF (Multiplicador de los 15 Cost Drivers): 1.15 × 1.00 × 1.15 × 1.00 × 1.00 × 0.87 × 1.00 × 0.86 × 1.00 × 0.86 × 1.00 × 0.95 × 0.82 × 0.91 × 1.00 = 0.795. • Esfuerzo Ajustado (E_intermedio): EAF × E_básico = 0.795 × 97.53 PM = 77.54 Personas-Mes (Ahorro del 20.5% en esfuerzo). • Tiempo de Desarrollo Estimado (TDEV): 2.5 × (77.54)^0.35 = 4.59 Meses (≈ 18.3 semanas de calendario). • Conclusión: Las altas calificaciones en capital humano (ACAP=0.86, PCAP=0.86), prácticas modernas (MODP=0.82) y herramientas (TOOL=0.91) compensan la complejidad del Patrón Saga (CPLX=1.15) y los requisitos de dinero real (RELY=1.15), validando la entrega en 16 semanas.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 7:50 - 8:30):
En el modelo COCOMO Intermedio evaluamos con rigor los 15 conductores de costo de Boehm distribuidos en dos bloques: a la izquierda los atributos de producto y plataforma, y a la derecha los de personal y proyecto. Aunque factores como la confiabilidad financiera RELY (1.15) y la complejidad distribuida CPLX (1.15) demandan más esfuerzo, la alta capacidad del equipo (ACAP=0.86, PCAP=0.86) y el uso de prácticas modernas como TDD y monorepo (MODP=0.82, TOOL=0.91) reducen el esfuerzo en un 20.5%, arrojando un EAF de 0.795 y un tiempo realista de 4.5 meses.

## Slide 14
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
13. Estimación Presupuestal: Resumen del Presupuesto Integral
WBS | CATEGORÍA DEL PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | MONTO TOTAL (MXN)
1.0 | Recursos Humanos (Labor) | 5 Roles técnicos (Scrum Master, Arquitecto, Devs, QA) - 2,720 horas. | $358,000.00 MXN
2.0 | Recursos Materiales y Equipos | Tablet mostrador POS 10.5", Impresora térmica 80mm y Lector QR 2D. | $9,500.00 MXN
3.0 | Servicios Cloud y Licenciamiento | Google Cloud Platform (Cloud Run, SQL), RabbitMQ, Dominio y GitHub. | $12,750.00 MXN
4.0 | Fondo de Contingencia y Riesgos | Reserva preventiva calculada al 10% de los costos directos. | $38,025.00 MXN
TOTAL | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | Inversión integral calculada a 16 semanas (4 meses) | $418,275.00 MXN
Nota: El desglose detallado con tarifas horarias y fórmulas automáticas se encuentra formalizado en la plantilla oficial de Smartsheet generada en el proyecto (Presupuesto_Monchis_Cafe.xlsx).
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 8:30 - 9:00):
El presupuesto integral del proyecto asciende a $418,275 pesos mexicanos. El 85% corresponde a mano de obra especializada en desarrollo y QA. Aprovechamos servicios administrados en la nube para reducir costos fijos de servidores, e incorporamos formalmente un 10% de contingencia para amortiguar cualquier imprevisto técnico o de volatilidad cambiaria.

## Slide 15
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
14. Modelado y Diseño: Diagramas UML (Casos de Uso y Clases)
CASOS DE USO PRINCIPALES DEL SISTEMA
• Actor: Barista / Cajero (POS): • Registrar orden con escaneo de código de barras. • Aplicar pagos mixtos (Efectivo, Tarjeta, Puntos Monchis). • Asignar bono ecológico si el cliente presenta termo reutilizable. • Emisión de ticket digital con QR de trazabilidad de finca.
• Actor: Administrador / Dueño: • Dar de alta lotes de café con fecha de tueste y origen. • Consultar panel de ventas con atribución UTM (Maps vs Instagram). • Supervisar mermas y auditoría de transacciones fallidas en DLQ.
• Actor: Cliente Eco-Consciente: • Acumular sellos digitales y canjear cashback Monchis Rewards. • Consultar catálogo público prerenderizado con historia de fincas.
DIAGRAMA DE CLASES DEL DOMINIO (PRISMA)
┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ Product │ 1 * │ CoffeeBatch │ ├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤ │ id: String (UUID) │ │ id: String │ │ name: String │ │ farmName: String │ │ price: Decimal │ │ altitudeMeters: Int │ │ category: CategoryEnum │ │ roastDate: DateTime │ └────────────┬─────────────┘ │ expiryDate: DateTime │ │ 1 └──────────────────────────┘ │ * ┌────────────▼─────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │ OrderItem │ * 1 │ Order │ ├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────┤ │ quantity: Int │ │ totalAmount: Decimal │ │ unitPrice: Decimal │ │ ecoBonusDiscount: Decimal│ │ subtotal: Decimal │ │ paymentStatus: StatusEnum│ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 9:00 - 9:30):
En el modelado UML destacamos la cohesión del dominio: la entidad Product se vincula a CoffeeBatch para trazar altitud, finca y fecha de tueste, cumpliendo con la política PEPS. Los casos de uso separan de forma estricta los privilegios: el cajero sólo opera transacciones de mostrador, mientras que el administrador audita mermas y canales de tráfico UTM.

## Slide 16
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
15. Modelado y Diseño: Diagrama de Secuencia (Patrón Saga y Reversas)
FLUJO TRANSACCIONAL RESILIENTE CON RABBITMQ (CONSISTENCIA EVENTUAL)
[Barista / POS] [API Gateway] [RabbitMQ Bus] [Saga Orchestrator] [Inventory / DB] │ │ │ │ │ │── 1. Enviar Venta ────►│ │ │ │ │ (Items + Pagos) │── 2. Emitir Evento ────►│ │ │ │ │ 'OrderPlaced' │── 3. Consumir Evento ───►│ │ │ │ │ │── 4. Bloquear Stock ─►│ │ │ │ │ (Valida Lote PEPS) │ │ │ │ │◄── Stock OK ──────────│ │ │ │ │ │ │ │ │ [ESCENARIO DE FALLO EN PASARELA DE COBRO] │ │ │ │ │ │ │ │ │◄── 5. Emitir Compensac. ─│ (PaymentFailed) │ │ │ │ 'RevertStockEvent' │ │ │ │ │ │── 6. Desbloquea Stock►│ │◄── 7. Alerta POS ──────│◄── 7. Notificar ────────│ │ (Reversa Saga) │ │ 'Venta Revertida' │ WebSocket/SSE │ │ │ Garantía de Negocio: Erradica discrepancias entre inventario físico y contable aun si se pierde conexión con la pasarela bancaria.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 9:30 - 10:00):
Este diagrama de secuencia es el corazón de la resiliencia del software. Al procesar una venta, el orquestador Saga coordina la reserva de inventario y el cobro. Si la transacción financiera falla, RabbitMQ no deja cabos sueltos: emite de inmediato un evento compensatorio que libera el lote de café en la base de datos y avisa a la pantalla del barista. Así cumplimos con el ODS 16, garantizando total transparencia financiera.

## Slide 17
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
16. Modelado y Diseño: Wireframes y Arquitectura de Pantallas
WIREFRAME ESQUEMÁTICO: PUNTO DE VENTA (POS)
┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MONCHIS CAFÉ POS [Barista: Ernesto] [14:35 PM] │ ├──────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │ [Categorías de Café] │ ORDEN ACTUAL (#1042) │ │ [Espresso] [Latte] [Cold]│ • 1x Latte Orgánico Chiapas │ │ │ Lote #A-24 (Tueste 3d) │ │ ┌────────┐ ┌────────┐ │ $65.00 │ │ │American│ │FlatWhie│ │ ─────────────────────────── │ │ │ $45.00 │ │ $60.00 │ │ Subtotal: $65.00 │ │ └────────┘ └────────┘ │ [✓] Bono Termo Eco: -$5.00 │ │ │ Total a Cobrar: $60.00 │ │ ┌────────┐ ┌────────┐ │ ─────────────────────────── │ │ │Mocha │ │PourOver│ │ [ EFECTIVO ] [ TARJETA ] │ │ │ $68.00 │ │ $75.00 │ │ [ SPEI QR ] [ PUNTOS ] │ │ └────────┘ └────────┘ │ [ PAGO MIXTO: Cambio: $0.00]│ │ [Escanear Lote/Finca QR] │ [ COBRAR E IMPRIMIR TICKET] │ └──────────────────────────┴─────────────────────────────┘
PRINCIPIOS DE DISEÑO UI/UX IMPLEMENTADOS
• Optimización Táctil en Mostrador: Botones con área mínima de impacto de 48x48px y soporte de teclado numérico para cálculo instantáneo de cambio.
• Paleta de Color Pastel Cálida: Uso de tonos café suaves, crema y menta que reducen la fatiga visual de los baristas durante jornadas prolongadas.
• Accesibilidad Web WCAG 2.1 AA: Contraste de color superior a 4.5:1, etiquetas semánticas para lectores de pantalla y compatibilidad con prefers-reduced-motion.
• Transparencia en Pantalla: Visualización inmediata del descuento por termo ecológico (-$5.00) y el origen del lote antes de confirmar la transacción.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 10:00 - 10:20):
En el diseño visual del POS priorizamos la ergonomía y la velocidad. El barista puede seleccionar productos, aplicar el bono ecológico de termo en un clic y registrar pagos mixtos con cálculo automático de cambio en menos de 15 segundos. Cumplimos además con accesibilidad universal WCAG 2.1 AA y un sistema de diseño cálido pastel altamente estético.

## Slide 18
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
17. Conclusiones y Defensa del Proyecto
✔ Viabilidad Técnica y Operativa: El proyecto integra metodologías ágiles SCRUM y modelos formales de estimación COCOMO Intermedio (EAF: 0.795), garantizando la entrega de los 8 Sprints en el plazo estipulado de 16 semanas con alta disciplina arquitectónica.
✔ Alineación con la Agenda 2030 (ODS): Monchis Café demuestra que el desarrollo de software sustentable (Green Software) no es teórico: desvía más de 4,500 vasos plásticos semestrales (ODS 12), agiliza la microeconomía de especialidad (ODS 8) y protege datos con arquitectura Zero Trust (ODS 16).
✔ Resiliencia Transaccional y Financiera: La implementación del Patrón Saga con RabbitMQ elimina pérdidas de inventario por caídas de pasarela, protegiendo la inversión integral presupuestada de $418,275 MXN.
✔ Estado Actual y Próximos Pasos: Monorepo configurado, especificaciones y requerimientos formalizados bajo normas APA 7, listos para la fase de pruebas automatizadas multicapa y despliegue en Google Cloud Platform.
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 10:20 - 10:45):
En conclusión, Monchis Café es un proyecto donde la ingeniería de software, la gestión rigurosa de proyectos y la sustentabilidad convergen armónicamente. El modelo COCOMO valida nuestra productividad, la planificación PERT blinda los tiempos de entrega y los principios ODS dotan al software de un propósito ético y rentable. Quedo atento a las preguntas y retroalimentación del profesor Gabriel Navarro. Muchas gracias.