ACTIVIDAD 2.1. MODELO COCOMO BÁSICO
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO, TIEMPO Y PERSONAL

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA WEB DE GESTIÓN CLÍNICA "SALUD INTEGRAL"

Materia: Administración de Proyectos / Ingeniería de Software
Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Estudiante: Ernesto Fierro
Fecha de Entrega: 29 de Septiembre de 2026
Ponderación: 2 Puntos (2% de la Evaluación Total)
Estado: Solución Técnica y Matemática Completa

1. Análisis del Caso de Estudio: Clínica Universitaria "Salud Integral"

La Clínica Universitaria "Salud Integral" atiende consultas de medicina general y especialidad. Actualmente opera con expedientes en papel y registros manuales en hojas de cálculo (Excel), lo cual genera tiempos de espera elevados, pérdida de trazabilidad de pacientes y altos índices de inasistencia (no-show). Con el objetivo de modernizar la operación, la dirección institucional solicitó el desarrollo de una plataforma web (accesible desde computadoras y tablets) para centralizar la gestión clínica y administrativa.

1.1. Alcance Técnico y Dimensionamiento

• Módulos del Sistema (7 módulos): Pacientes, Citas médicas, Expediente clínico básico, Usuarios y Roles, Reportes mensuales, Importación histórica desde Excel y Notificaciones automáticas.

• Volumen de Interfaces: Aproximadamente 20 formularios y pantallas operativas interactivas responsivas para tablet y escritorio.

• Modelo de Entidades: 10 entidades de datos fundamentales (Paciente, Médico, Especialidad, Cita, NotaConsulta, SignosVitales, Receta, Usuario, Rol, ArchivoAdjunto).

• Integración Externa: Consumo de API institucional preexistente para envío automatizado de SMS y correos electrónicos.

• Migración de Datos: Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de 2,000 registros desde archivos de Excel históricos.

• Perfil del Equipo: Se asume formalmente un equipo de desarrollo universitario con nivel de experiencia media.

1.2. Parámetros de Tamaño de Software (KLOC)

• Código nuevo total: 18,000 líneas de código fuente (18 KLOC), estimadas por el coordinador técnico con base en proyectos precedentes.

• Reutilización de código: 0 KLOC (no se contempla reutilización de código; se asume desarrollo 100% nuevo según la especificación).

• Lenguaje de programación: Indiferente para el Modelo Básico (COCOMO Básico opera directamente sobre el volumen en KLOC).

2. Formulación Matemática del Modelo COCOMO Básico

El Modelo Constructivo de Costos (COCOMO 81), propuesto por el Dr. Barry Boehm, es un modelo empírico de estimación algorítmica que permite proyectar el esfuerzo en personas-mes, el tiempo de entrega y el tamaño del equipo de trabajo en función del tamaño estimado del código fuente expresado en miles de líneas de código (KLOC).

ECUACIONES OFICIALES DEL MODELO COCOMO BÁSICO: 1. Esfuerzo Aplicado (Personas-Mes): PM = A · (KLOC)^B 2. Tiempo de Desarrollo Cronológico (Meses): TDEV = C · (PM)^D (notado como TDVE en las diapositivas de clase) 3. Número Óptimo de Personas Necesarias: NP = PM / TDEV

2.1. Tabla Oficial de Coeficientes de Calibración COCOMO

De acuerdo con las diapositivas oficiales de la cátedra proporcionadas por el docente:

| Tipo de Proyecto | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánico | 2.40 | 1.05 | 2.50 | 0.38 |
| Medio (Semiacoplado) [Caso Asignado] | 3.00 | 1.12 | 2.50 | 0.35 |
| Embebido | 3.60 | 1.20 | 2.50 | 0.32 |

2.2. Justificación Técnica del Modo de Desarrollo

1. Experiencia del equipo: El documento del caso señala explícitamente: "se asume un equipo de desarrollo universitario con experiencia media". En la taxonomía formal de Boehm, los equipos con niveles intermedios de experiencia corresponden estrictamente al Modo Medio (Semiacoplado).

2. Complejidad de integraciones y datos: Con 18 KLOC, 20 interfaces y 10 entidades, el proyecto no es trivial y requiere interactuar con una API universitaria externa para notificaciones y migrar 2,000 registros heredados de Excel.

• Nota metodológica: Se presenta adicionalmente el Modo Orgánico como un análisis de sensibilidad comparativo frente a un escenario hipotético de máxima estabilidad y autonomía técnica.

3. Desarrollo y Cálculo del Modelo COCOMO Básico

3.1. Caso Principal: Modo Medio / Semiacoplado (A = 3.00, B = 1.12, C = 2.50, D = 0.35 | KLOC = 18)

PASO 1: CÁLCULO DEL ESFUERZO (PM) Fórmula: PM = 3.00 · (18)^1.12 Evaluación exponencial: 18^1.12 ≈ 25.4627 Resultado: PM = 3.00 · 25.4627 = 76.3882 ≈ 76.39 Personas-Mes PASO 2: CÁLCULO DEL TIEMPO ESTIMADO DE DESARROLLO (TDEV) Fórmula: TDEV = 2.50 · (76.3882)^0.35 Evaluación exponencial: (76.3882)^0.35 ≈ 4.5610 Resultado: TDEV = 2.50 · 4.5610 = 11.4025 ≈ 11.40 Meses PASO 3: CÁLCULO DEL NÚMERO ÓPTIMO DE DESARROLLADORES (NP) Fórmula y resultado: NP = PM / TDEV = 76.3882 / 11.4025 = 6.6993 ≈ 6.70 Desarrolladores Equipo óptimo recomendado: Aproximadamente 6 a 7 desarrolladores de tiempo completo (redondeo operativo a 7 personas).

3.2. Escenario Comparativo: Modo Orgánico (Análisis de Sensibilidad)

PASO 1: CÁLCULO DEL ESFUERZO (PM) Resultado: PM = 2.40 · (18)^1.05 = 2.40 · 20.7987 = 49.9169 ≈ 49.92 Personas-Mes PASO 2: CÁLCULO DEL TIEMPO (TDEV) Resultado: TDEV = 2.50 · (49.9169)^0.38 = 2.50 · 4.4191 = 11.0478 ≈ 11.05 Meses PASO 3: CÁLCULO DEL PERSONAL (NP) Resultado: NP = 49.9169 / 11.0478 = 4.5183 ≈ 4.52 Desarrolladores (Equipo de 4 a 5 desarrolladores).

3.3. Matriz Resumen de Resultados COCOMO

| Modo de Proyecto | Líneas (KLOC) | Esfuerzo (PM) | Tiempo (TDEV) | Personal (NP) | Equipo Sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio (Semiacoplado) [Caso Base] | 18 KLOC | 76.39 PM | 11.40 Meses | 6.70 Personas | 6 – 7 Desarrolladores |
| Orgánico [Comparativo] | 18 KLOC | 49.92 PM | 11.05 Meses | 4.52 Personas | 4 – 5 Desarrolladores |

4. Interpretación Técnica de Viabilidad Respecto al Tiempo del Cliente

Siguiendo fielmente la estructura del ejemplo de la empresa COTECNO analizado en clase, contrastamos el tiempo nominal empírico obtenido mediante COCOMO (11.40 meses) contra los horizontes temporales solicitados por clientes y directivos:

4.1. Escenario A: Entrega Solicitada en 3 Meses (Directamente Análogo al Ejemplo Docente)

• Personal Requerido (Modo Medio): NP = PM / Plazo = 76.39 / 3 = 25.46 desarrolladores. Para cubrir la totalidad del esfuerzo sin déficit (25 × 3 = 75 PM < 76.39 PM), se requieren matemáticamente 26 desarrolladores a tiempo completo (26 × 3 = 78 PM).

• Personal Requerido (Modo Orgánico): NP = 49.92 / 3 = 16.64 desarrolladores (~17 desarrolladores a tiempo completo).

• Dictamen de Viabilidad Técnica: TÉCNICAMENTE INVIABLE. De acuerdo con los postulados empíricos de Boehm, no es posible comprimir un cronograma de desarrollo de software a menos del 75% de su tiempo nominal. Comprimir a 3 meses equivale a forzarlo al 26.3% del tiempo nominal (una reducción del 73.7%), situando al proyecto de lleno en la "Zona Imposible" y conduciendo al colapso organizacional.

4.2. Escenario B: Entrega Semestral Universitaria en 6 Meses

• Personal Requerido (Modo Medio): NP = PM / Plazo = 76.39 / 6 = 12.73 desarrolladores (~13 desarrolladores a tiempo completo).

• Dictamen de Viabilidad Técnica: INVIABLE BAJO ALCANCE TOTAL (ZONA IMPOSIBLE). Seis meses representa una compresión al 52.6% del tiempo nominal (11.40 meses), manteniéndose significativamente por debajo del umbral mínimo del 75% (8.55 meses). Intentar entregar el 100% del alcance en 6 meses duplicando la plantilla es inviable bajo COCOMO, a menos que se aplique una reducción formal del alcance del software.

4.3. Análisis Financiero de Honorarios Salariales del Equipo

Tomando como referencia el tabulador de $10,100.00 MXN mensuales por desarrollador estipulado en el ejemplo de la actividad, se proyecta la nómina salarial para cada alternativa:

| Escenario de Plazo | Desarrolladores (NP) | Duración | Costo Mensual | Honorarios Totales (MXN) | Factibilidad Técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Óptimo COCOMO | 7 desarrolladores | 11.40 Meses | $70,700.00 MXN | $805,980.00 MXN | Óptimo (Recomendado) |
| Semestre Universitario | 13 desarrolladores | 6.00 Meses | $131,300.00 MXN | $787,800.00 MXN | Zona Imposible (Inviable) |
| Acelerado (3 Meses - Ejemplo) | 26 desarrolladores | 3.00 Meses | $262,600.00 MXN | $787,800.00 MXN | Inviable Total (Colapso) |

• Nota analítica: El costo laboral nominal estricto derivado de COCOMO es de 76.39 PM × $10,100 = $771,538.82 MXN. Las ligeras diferencias en los totales de la tabla obedecen al redondeo a números enteros discretos de personal (26 personas en 3 meses = $787,800 MXN; 7 personas en 11.4 meses = $805,980 MXN). Cualitativamente, pagar a 26 desarrolladores en un plazo tan comprimido genera un desperdicio económico severo, pues la mayor parte del tiempo pagado se consume en fricciones de coordinación y retrabajo.

5. Reflexión Técnica: ¿Cómo Cambia el Proyecto al Modificar el Personal?

Una premisa errónea habitual en clientes no técnicos es asumir que el esfuerzo (Personas-Mes) se puede fraccionar arbitrariamente dividiendo entre el número de desarrolladores (la falacia del "Hombre-Mes"). La ingeniería de software demuestra que alterar el personal transforma críticamente la dinámica del proyecto:

5.1. El Mito del Hombre-Mes y el Crecimiento Cuadrático de Canales de Comunicación

Frederick Brooks (1975) demostró que las personas y los meses no son magnitudes intercambiables: asignar 26 desarrolladores no reduce proporcionalmente el tiempo. Los canales de comunicación bilateral crecen de forma estrictamente cuadrática mediante la fórmula combinatoria:

CRECIMIENTO CUADRÁTICO DE CANALES DE COMUNICACIÓN: C = [ N · (N - 1) ] / 2 • Equipo Nominal (N = 7): C = (7 · 6) / 2 = 21 canales de comunicación. • Equipo Semestral (N = 13): C = (13 · 12) / 2 = 78 canales (+271% de sobrecarga). • Equipo Forzado a 3 Meses (N = 26): C = (26 · 25) / 2 = 325 canales (+1,448% de sobrecarga) [o 300 canales para N = 25]. Impacto Operativo: Al saltar de 21 a 325 canales, la jornada laboral se satura en reuniones de sincronización, conflictos de integración en Git y debates arquitectónicos. Si el proyecto se retrasa e intentan sumar personal, se activa la temida Ley de Brooks: "Añadir personal a un proyecto retrasado solo lo retrasa más".

5.2. Curva de Aprendizaje y Costo de Onboarding en Equipos Universitarios

El caso señala que el equipo tiene "experiencia media". De acuerdo con la literatura de ingeniería de software sobre asimilación técnica (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2016), en proyectos urgentes con equipos no sénior, el periodo de inducción y acoplamiento (ramp-up) consume entre el 30% y el 50% de la ventana temporal disponible:

Los desarrolladores más capacitados que diseñaron la base de datos relacional y la seguridad RBAC deben detener su trabajo de programación para capacitar a los nuevos integrantes.

La productividad grupal sufre una caída inmediata (el denominado valle de productividad o curva en J).

5.3. El Límite Infranqueable de Compresión (The Impossible Region de Boehm)

Los estudios empíricos de Boehm demostraron que ningún proyecto de software puede comprimirse a menos del 75% del tiempo nominal de desarrollo (TDEV_mín ≈ 0.75 · TDEV):

• Límite mínimo para Modo Medio: TDEV_mín = 0.75 · 11.40 Meses = 8.55 Meses.

• Límite mínimo para Modo Orgánico: TDEV_mín = 0.75 · 11.05 Meses = 8.29 Meses.

Cualquier intento de forzar la entrega en 3 o 6 meses traspasa la frontera hacia la "Zona Imposible", produciendo sistemas con código frágil, pruebas omitidas y graves riesgos de seguridad en expedientes clínicos.

5.4. Dependencias Secuenciales y Ley de Amdahl

El software posee dependencias de precedencia ineludibles: no es posible paralelizar el desarrollo de las 20 pantallas si el esquema de base de datos de las 10 entidades no está normalizado y probado; y no se puede implementar el expediente clínico sin tener antes la autenticación y el registro de pacientes. Como establece la Ley de Amdahl, la velocidad de ejecución está limitada por la fracción estrictamente secuencial de las tareas.

6. Conclusiones Técnicas y Recomendaciones de Gestión

1. Validez del Modelo Cuantitativo: Para un tamaño de 18 KLOC con un equipo universitario de experiencia media, el modelo COCOMO Básico proyecta formalmente 76.39 persona-mes, una duración óptima de 11.40 meses y una dotación de 6 a 7 desarrolladores a tiempo completo.

2. Rechazo al Enfoque de Fuerza Bruta: Aceptar una entrega en 3 meses contratando a 26 desarrolladores es un error metodológico crítico. La sobrecarga cuadrática de 325 canales de comunicación y la curva de aprendizaje paralizarán el avance.

3. Propuesta de Solución: Estrategia por Fases (MVP Ágil con Respaldo Matemático COCOMO): Si la clínica universitaria necesita obligatoriamente resultados en 3 meses, la solución profesional de ingeniería es reducir el alcance inicial manteniendo un equipo estable de 4 desarrolladores:

• Respaldo Matemático de Capacidad en 3 Meses: Un equipo de 4 personas trabajando 3 meses genera PM_MVP = 4 × 3 = 12 PM. Invirtiendo la fórmula de COCOMO Semiacoplado (PM = 3.00 · KLOC^1.12), se obtiene KLOC_MVP = (12 / 3.00)^(1 / 1.12) = 4^0.8928 ≈ 3.45 KLOC. Esto valida que en 3 meses es matemáticamente viable construir un MVP con ~3.5 KLOC (~20% del sistema).

• Fase 1 (MVP en 3 Meses | ~3.5 KLOC | 4 desarrolladores): Módulos de Pacientes, Citas Médicas (registro, reprogramación, cancelación, lista de espera), Usuarios/Roles (autenticación básica) y migración de los 2,000 registros de Excel. Resuelve de inmediato los tiempos de espera y el desorden de agendas en mostrador.

• Fase 2 (Plataforma Integral en Meses 4 a 9 | ~14.5 KLOC | 4 a 5 desarrolladores): Expediente clínico digital completo (signos vitales, recetas, antecedentes, adjuntos), consumo de la API de recordatorios por SMS/correo (resolviendo de fondo el ausentismo o no-show) y el módulo de Reportes Mensuales y Gerenciales (productividad médica y exportación a PDF/CSV).

4. Utilidad Estratégica de COCOMO: Este modelo matemático dota al líder técnico de un fundamento objetivo y científico para negociar con los directivos institucionales, demostrando que la calidad del software médico y la seguridad de los pacientes no pueden comprometerse por plazos comerciales arbitrarios.

7. Referencias Bibliográficas

• Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Prentice-Hall.

• Brooks, F. P. (1975). The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering. Addison-Wesley.

• Navarro Salcedo, G. (2026). Ecuaciones y Coeficientes del Modelo COCOMO Básico. Presentación de la Cátedra de Ingeniería de Software.

• Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

• Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.