## Slide 1
INGENIERÍA DE SOFTWARE & ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ACTIVIDAD 2.2: COCOMO INTERMEDIO
Resolución Rigurosa de Casos de Estudio, Calibración de Conductores de Coste (EAF), Ecuaciones de Boehm y Hoja de Cálculo Automatizada
• Alumno: Ernesto Fierro • Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo
• Materia: Administración de Proyectos de Software • Fecha de Entrega: Octubre de 2026
• Componentes Entregables: Presentación Ejecutiva (.pptx) y Hoja de Cálculo Automatizada (.xlsx)
• Supuesto Económico: Las unidades monetarias se expresan en Pesos Mexicanos (MXN) para coherencia con la Actividad 2.1.
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 1 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:00 - 0:45):
Buenos días, profesor Gabriel Navarro y compañeros. Presento la resolución formal de la Actividad 2.2: 'Problemas COCOMO Intermedio'. En esta entrega abordamos la estimación de software con rigor matemático, calibrando el esfuerzo nominal mediante los 15 conductores de coste (EAF), evaluando el tiempo de desarrollo (TDEV) y determinando los costos económicos en Pesos Mexicanos (MXN). Toda la formulación está sincronizada con una hoja de cálculo completamente automatizada con celdas y matrices vinculadas.

## Slide 2
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Fundamentación Teórica del Modelo COCOMO Intermedio
Evolución Algorítmica (Barry W. Boehm, 1981)
A diferencia del Modelo Básico —que únicamente toma el tamaño (KLOC) como variable independiente—, el Modelo COCOMO Intermedio introduce el Factor de Ajuste del Esfuerzo (EAF) derivado de una matriz de 15 atributos del proyecto, del producto, de la plataforma y del personal.
Ecuación de Esfuerzo Ajustado (Personas-Mes):
PM = a · EAF · (KLOC)^b
Ecuación de Tiempo de Desarrollo (Meses):
TDEV = c · (PM_ajustado)^d
Factor de Ajuste del Esfuerzo (EAF):
EAF = ∏ (f_i) para i = 1 hasta 15
Tabla Oficial de Coeficientes de Calibración
Modo Software | a (PM) | b (PM) | c (TDEV) | d (TDEV)
Orgánico | 3.20 | 1.05 | 2.50 | 0.38
Semiacoplado | 3.00 | 1.12 | 2.50 | 0.35
Empotrado (Embebido) | 2.80 | 1.20 | 2.50 | 0.32
Justificación Metodológica: ¿Por qué cambian los coeficientes?
• En la Actividad 2.1 (Modelo Básico), el modo Orgánico utilizaba a = 2.40 y Empotrado a = 3.60, porque ese único coeficiente absorbía el promedio de la complejidad.
• En el Modelo Intermedio, Boehm recalibra empíricamente las constantes (a = 3.20 en Orgánico y a = 2.80 en Empotrado) para que el factor EAF sea quien ajuste directamente la dispersión ambiental del proyecto.
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 2 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:45 - 1:30):
Es crucial entender la diferencia con respecto a la Actividad 2.1. En el COCOMO Básico, el coeficiente 'a' era de 2.4 para orgánico porque funcionaba como una constante global agregada. Al pasar al COCOMO Intermedio, Barry Boehm recalibró estas constantes: el modo Orgánico sube a 3.2 y el Empotrado se reduce a 2.8. La razón matemática es que los 15 conductores de coste (EAF) son quienes ahora modulan de manera individualizada el esfuerzo real. Además, el tiempo de desarrollo (TDEV) debe calcularse rigurosamente utilizando el PM ajustado y no el nominal.

## Slide 3
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Los 15 Conductores de Coste (Cost Drivers) y el Multiplicador EAF
1. Cualidades del Producto
• [RELY] Confiabilidad requerida del software (0.75 a 1.40)
• [DATA] Tamaño de la base de datos (0.94 a 1.16)
• [CPLX] Complejidad del producto (0.70 a 1.65)
2. Cualidades de la Plataforma / Hardware
• [TIME] Apremios de tiempo de ejecución (Run-time) (1.00 a 1.66)
• [STOR] Apremios de memoria principal (1.00 a 1.56)
• [VIRT] Volatilidad de la máquina virtual (0.87 a 1.30)
• [TURN] Tiempo de respuesta (Turnaround time) (0.87 a 1.15)
3. Cualidades del Personal (Human Factors)
• [ACAP] Capacidad del analista de sistemas (1.46 a 0.71)
• [AEXP] Experiencia en el tipo de aplicación (1.29 a 0.82)
• [PCAP] Capacidad de los programadores (1.42 a 0.70)
• [VEXP] Experiencia en la plataforma virtual (1.21 a 0.90)
• [LEXP] Experiencia en lenguaje de programación (1.14 a 0.95)
4. Cualidades del Proyecto
• [TOOL] Uso de herramientas modernas de software (1.24 a 0.82)
• [MODP] Uso de métodos de ingeniería de software (1.24 a 0.82)
• [SCED] Restricciones de cronograma de desarrollo (1.23 – 1.00 – 1.10)
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 3 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 1:30 - 2:15):
Los 15 conductores de coste de Boehm se organizan en 4 cuadrantes. La escala consta de 6 niveles: Muy Bajo (1), Bajo (2), Nominal (3 con valor 1.00), Alto (4), Muy Alto (5) y Extra Alto (6). Nótese un detalle fundamental: en los conductores de producto y hardware, un mayor nivel incrementa el costo (>1.00); en cambio, en las cualidades del personal (como ACAP y PCAP), una alta capacidad abarata el esfuerzo (0.71), mientras que un personal novato lo penaliza severamente (hasta 1.46). El EAF resultante es la multiplicación acumulada de estos 15 factores.

## Slide 4
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Problema I — Caso Resuelto de Referencia (50 KLOC Semiacoplado)
1. ENUNCIADO OFICIAL (Cátedra Diapositiva 5):
«Supongamos que tienes un proyecto de software con un tamaño de 50 KLOC, y es un proyecto semiacoplado. Además, tienes las siguientes variables de predicción: confiabilidad requerida (4), tamaño de base de datos (3), y restricciones de tiempo (3). Quieres saber cuánto esfuerzo se requiere para completar el proyecto.»
2. VARIABLES DE PREDICCIÓN IDENTIFICADAS:
• Confiabilidad Requerida (RELY): Posición (4) [Alto] = 1.15
• Tamaño de Base de Datos (DATA): Posición (3) [Nominal] = 1.00
• Restricciones de Tiempo: Posición (3) [Nominal] = 1.00
Aclaración Técnica sobre «Restricciones de Tiempo»:
El enunciado literal señala 'restricciones de tiempo (3)'. En la taxonomía COCOMO de Boehm, la posición (3) [Nominal = 1.00] aplica tanto para TIME (apremios de tiempo de ejecución de CPU) como para SCED (restricciones de calendario de desarrollo). En ambos casos el multiplicador es 1.00 neutro, sin alterar el producto.
3. MODELADO Y RESOLUCIÓN ALGORÍTMICA:
• Paso 1: Parámetros Semiacoplado: a = 3.00, b = 1.12 | c = 2.50, d = 0.35
• Paso 2: Esfuerzo Nominal (PM_nom): PM_nom = 3.0 · (50)^1.12 = 3.0 · 79.9551 = 239.8654 PM
• Paso 3: Cálculo del EAF: EAF = 1.15 · 1.00 · 1.00 = 1.1500 (+15.0% de esfuerzo)
• Paso 4: Esfuerzo Ajustado (PM_ajustado): PM = 239.8654 · 1.1500 = 275.8452 ≈ 275.85 PM
• Paso 5: Tiempo de Desarrollo (TDEV): TDEV = 2.50 · (275.8452)^0.35 = 2.5 · 7.1488 = 17.87 Meses
✔ RESULTADO OFICIAL CONFIRMADO:
Esfuerzo Requerido: 275.85 Personas-Mes (~276 PM) Tiempo de Desarrollo Calculado: 17.87 Meses (~1.49 años)
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 4 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 2:15 - 3:00):
En el Problema I validamos el ejemplo resuelto de la diapositiva 5. Con 50 KLOC y modo Semiacoplado, el esfuerzo nominal es 239.87 PM. Los factores RELY=1.15, DATA=1.00 y restricciones de tiempo=1.00 generan un EAF de 1.15. Por tanto, el esfuerzo ajustado es 275.85 PM, lo que coincide al redondear con los 276 persona-mes oficiales. Además, demostramos el cálculo de TDEV: aplicando c=2.50 y d=0.35 sobre los 275.85 PM ajustados (donde 275.8452 elevado a la 0.35 da 7.1488), obtenemos 17.87 meses de calendario conforme a la metodología COCOMO Intermedio.

## Slide 5
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Problema II — Proyecto Semiacoplado (100 KLOC)
1. ENUNCIADO OFICIAL (Cátedra Diapositiva 7):
«Supongamos que tienes un proyecto de software con un tamaño de 100 KLOC, y es un proyecto de tipo Semi Acoplado. Además, tienes las siguientes variables de predicción: Confiabilidad requerida: 5, Tamaño de base de datos: 4, Complejidad del producto: 3, Apremios de funcionamiento Run-time: 4, Volatilidad de la memoria virtual: 2. Se requiere saber cuánto esfuerzo se requiere para completar el proyecto.»
2. VARIABLES DE PREDICCIÓN IDENTIFICADAS:
• Confiabilidad Requerida (RELY): Posición (5) [Muy Alto] = 1.40
• Tamaño Base de Datos (DATA): Posición (4) [Alto] = 1.08
• Complejidad del Producto (CPLX): Posición (3) [Nominal] = 1.00
• Apremios Run-time (TIME): Posición (4) [Alto] = 1.11
• Volatilidad Plataforma Virtual (VIRT): Posición (2) [Bajo] = 0.87
Análisis: La confiabilidad crítica (1.40) y las restricciones de CPU (1.11) penalizan fuertemente, amortiguadas apenas por la baja volatilidad (0.87).
3. MODELADO Y RESOLUCIÓN ALGORÍTMICA:
• Paso 1: Coeficientes Semiacoplado: a = 3.00, b = 1.12 | c = 2.50, d = 0.35
• Paso 2: Esfuerzo Nominal (PM_nom): PM_nom = 3.0 · (100)^1.12 = 3.0 · 173.7801 = 521.3402 PM
• Paso 3: Cálculo del EAF: EAF = 1.40 · 1.08 · 1.00 · 1.11 · 0.87 = 1.460138 ≈ 1.4601
• Paso 4: Esfuerzo Ajustado (PM_ajustado): PM = 521.3402 · 1.460138 = 761.2289 ≈ 761.23 PM
• Paso 5: Tiempo de Desarrollo (TDEV): TDEV = 2.50 · (761.2289)^0.35 = 2.5 · 10.1984 = 25.50 Meses
✔ RESPUESTA OFICIAL (ESFUERZO):
Esfuerzo Requerido: 761.23 Personas-Mes (~761 PM) Duración Estimada: 25.50 Meses (~2.13 años)
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 5 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:00 - 3:45):
En el Problema II duplicamos el tamaño a 100 KLOC. El esfuerzo nominal pasa a 521.34 PM. Al aplicar los 5 conductores, el EAF alcanza 1.4601 (+46% sobre el nominal), debido a la alta confiabilidad (1.40) y apremios de tiempo de ejecución (1.11). El esfuerzo ajustado final es de 761.23 Personas-Mes. El tiempo de desarrollo formal TDEV, calculado con c=2.50 y d=0.35 sobre el esfuerzo ajustado (761.23 PM, cuya potencia da 10.1984), resulta en exactamente 25.50 meses (~2.13 años) de calendario.

## Slide 6
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Problema III — Proyecto Empotrado / Embebido (300 KLOC)
1. ENUNCIADO OFICIAL (Cátedra Diapositiva 8):
«Tienes un proyecto de software con un tamaño de 300 KLOC, y es un proyecto empotrado. Además, tienes las siguientes variables de predicción: Confiabilidad requerida: 4, Tamaño de base de datos: 5, Complejidad del producto: 2, Capacidad del analista: 1, Volatilidad de la memoria virtual: 3. Quieres saber cuánto tiempo tomará completar el proyecto.»
2. VARIABLES DE PREDICCIÓN IDENTIFICADAS:
• Confiabilidad Requerida (RELY): Posición (4) [Alto] = 1.15
• Tamaño Base de Datos (DATA): Posición (5) [Muy Alto] = 1.16
• Complejidad del Producto (CPLX): Posición (2) [Bajo] = 0.85
• Capacidad del Analista (ACAP): Posición (1) [Muy Bajo] = 1.46
• Volatilidad Plataforma Virtual (VIRT): Posición (3) [Nominal] = 1.00
Hallazgo Clave: El analista inexperto (ACAP=1.46) es el mayor factor penalizante individual (+46%), que sumado a DATA (1.16) y RELY (1.15) detona un EAF crítico.
3. MODELADO Y RESOLUCIÓN ALGORÍTMICA:
• Paso 1: Coeficientes Empotrado: a = 2.80, b = 1.20 | c = 2.50, d = 0.32
• Paso 2: Esfuerzo Nominal (PM_nom): PM_nom = 2.8 · (300)^1.20 = 2.8 · 938.7404 = 2,628.4731 PM
• Paso 3: Cálculo del EAF: EAF = 1.15 · 1.16 · 0.85 · 1.46 · 1.00 = 1.655494 ≈ 1.6555
• Paso 4: Esfuerzo Ajustado (PM_ajustado): PM = 2,628.4731 · 1.655494 = 4,351.4214 ≈ 4,351.42 PM
• Paso 5: Tiempo de Desarrollo Solicitado (TDEV): TDEV = 2.50 · (4,351.4214)^0.32 = 2.5 · 14.6003 = 36.50 Meses
✔ RESPUESTA OFICIAL (TIEMPO DE DESARROLLO):
Tiempo Estimado: 36.50 Meses (aprox. 3.04 años) Esfuerzo Requerido: 4,351.42 Personas-Mes (EAF = +65.55%)
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 6 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:45 - 4:30):
En el Problema III se solicita explícitamente el tiempo de desarrollo para un sistema empotrado de 300 KLOC. El esfuerzo nominal es de 2,628.47 PM. Al evaluar los conductores, la baja capacidad del analista (ACAP=1.46) representa el mayor castigo individual (+46%), que en sinergia con DATA=1.16 y RELY=1.15 eleva el EAF a 1.6555. Esto dispara el esfuerzo ajustado a 4,351.42 PM. Al aplicar la fórmula TDEV = 2.5 * (4,351.42)^0.32, el tiempo requerido es de 36.50 meses, equivalentes a poco más de 3 años continuos de desarrollo.

## Slide 7
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Problema IV — Proyecto Orgánico (20 KLOC) y Costo Total
1. ENUNCIADO OFICIAL (Cátedra Diapositiva 9):
«Tienes un proyecto de software con un tamaño de 20 KLOC, y es un proyecto orgánico. Quieres saber cuánto costará completar el proyecto, asumiendo que el costo por persona-mes es de $10,000 MXN. Además, tienes las siguientes variables: Confiabilidad: 1, Tamaño base datos: 5, Complejidad: 2, Apremios Run-time: 4, Capacidad analista: 1, Volatilidad memoria virtual: 2, Uso herramientas: 3.»
2. VARIABLES DE PREDICCIÓN IDENTIFICADAS:
• RELY (1) [Muy Bajo] = 0.75 | DATA (5) [Muy Alto] = 1.16
• CPLX (2) [Bajo] = 0.85 | TIME (4) [Alto] = 1.11
• ACAP (1) [Muy Bajo] = 1.46 | VIRT (2) [Bajo] = 0.87
• TOOL (3) [Nominal] = 1.00 | Costo / PM = $10,000.00 MXN
Compensación de Factores: Aunque ACAP (1.46), DATA (1.16) y TIME (1.11) penalizan, se compensan con RELY (0.75), CPLX (0.85) y VIRT (0.87), dejando un EAF neto moderado de 1.0426 (+4.3%).
3. MODELADO Y RESOLUCIÓN ALGORÍTMICA:
• Paso 1: Coeficientes Orgánico: a = 3.20, b = 1.05 | c = 2.50, d = 0.38
• Paso 2: Esfuerzo Nominal (PM_nom): PM_nom = 3.2 · (20)^1.05 = 3.2 · 23.2317 = 74.3415 PM
• Paso 3: Cálculo del EAF: EAF = 0.75·1.16·0.85·1.11·1.46·0.87·1.00 = 1.042637 ≈ 1.0426
• Paso 4: Esfuerzo Ajustado (PM_ajustado): PM = 74.3415 · 1.042637 = 77.51125 ≈ 77.51 PM
• Paso 5: Respaldo de Tiempo (TDEV): TDEV = 2.50 · (77.51125)^0.38 = 2.5 · 5.2235 = 13.06 Meses
• Paso 6: Costo Total Estimado: Costo = 77.51125 PM · $10,000 = $775,112.50 MXN
✔ RESPUESTA OFICIAL (PRESUPUESTO TOTAL):
Costo Total: $775,112.50 MXN ($775,112.00 MXN sin centavos) TDEV Respaldado: 13.06 Meses | Esfuerzo: 77.51 Personas-Mes
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 7 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 4:30 - 5:15):
En el Problema IV estimamos el costo de un proyecto orgánico de 20 KLOC a una tarifa de $10,000 MXN por persona-mes. El esfuerzo nominal es 74.34 PM. Aquí observamos una compensación interesante: DATA (1.16), TIME (1.11) y ACAP (1.46) penalizan, pero RELY (0.75), CPLX (0.85) y VIRT (0.87) amortiguan el impacto, dejando un EAF neto de 1.0426. El esfuerzo ajustado resultante es 77.51 PM. Al multiplicarlo por $10,000 obtenemos exactamente $775,112.50 MXN (o $775,112 MXN sin centavos). Además, respaldamos formalmente el cálculo del tiempo de desarrollo (TDEV): aplicando 2.50 * (77.51)^0.38 (donde la potencia da 5.2235) obtenemos 13.06 meses, demostrando la factibilidad temporal del proyecto.

## Slide 8
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Problema V — Proyecto Empotrado de Gran Escala (311 KLOC)
1. ENUNCIADO OFICIAL (Cátedra Diapositiva 10):
«Tienes un proyecto de software con un tamaño de 311 KLOC, y es un proyecto empotrado. Quieres saber cuánto tiempo y el costo a la hora de completar el proyecto, asumiendo que el costo por persona-mes es de $25,000 MXN. Además, tienes las siguientes variables: Confiabilidad: 1, Tamaño base datos: 5, Complejidad: 2, Apremios Run-time: 4, Capacidad analista: 1, Volatilidad memoria virtual: 2, Uso herramientas: 3, Horario requerido: 4.»
2. VARIABLES DE PREDICCIÓN IDENTIFICADAS:
• Mismos 7 factores del Problema IV: EAF_base = 1.042637
• Horario Requerido / Restricciones (SCED): Posición (4) [Alto] = 1.04
• Tarifa por Persona-Mes: $25,000.00 MXN / PM
Impacto de SCED: La compresión de cronograma (SCED=1.04) penaliza con un +4% adicional, elevando el EAF global a 1.0843.
3. MODELADO Y RESOLUCIÓN ALGORÍTMICA:
• Paso 1: Coeficientes Empotrado: a = 2.80, b = 1.20 | c = 2.50, d = 0.32
• Paso 2: Esfuerzo Nominal (PM_nom): PM_nom = 2.8 · (311)^1.20 = 2.8 · 980.1949 = 2,744.5459 PM
• Paso 3: Cálculo del EAF: EAF = 1.042637 · 1.04 = 1.084343 ≈ 1.0843 (+8.43%)
• Paso 4: Esfuerzo Ajustado (PM_ajustado): PM = 2,744.5459 · 1.084343 = 2,976.0286 ≈ 2,976.03 PM
• Paso 5: Tiempo de Desarrollo (TDEV): TDEV = 2.50 · (2,976.0286)^0.32 = 2.5 · 12.9289 = 32.32 Meses
• Paso 6: Costo Económico Total: Costo = 2,976.0286 PM · $25,000 = $74,400,715.42 MXN
✔ RESPUESTAS OFICIALES (TIEMPO Y COSTO TOTAL):
Tiempo Estimado: 32.32 Meses (~2.69 años) Costo Total: $74,400,715.42 MXN ($74,400,715.00 MXN sin centavos)
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 8 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 5:15 - 6:00):
El Problema V representa un megaproyecto empotrado de 311 KLOC a $25,000 MXN por persona-mes. A los 7 factores anteriores se suma SCED=1.04 por restricciones de cronograma, resultando en un EAF de 1.0843. El esfuerzo ajustado alcanza 2,976.03 PM. El tiempo estimado de desarrollo es de 32.32 meses (~2.69 años). Multiplicando el esfuerzo por los $25,000 por PM obtenemos una inversión de $74,400,715.42 MXN ($74,400,715 MXN sin centavos). Esta cifra ilustra la magnitud económica y el nivel de riesgo que demanda una gobernanza rigurosa en proyectos embebidos de gran escala.

## Slide 9
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Matriz Consolidada de Resultados (Problemas I al V)
Problema | Modo | KLOC | PM Nominal | Factor EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo Total (MXN)
Problema I (Ejemplo) | Semiacoplado | 50.0 | 239.87 PM | 1.1500 | 275.85 PM | 17.87 Meses | -
Problema II | Semiacoplado | 100.0 | 521.34 PM | 1.4601 | 761.23 PM | 25.50 Meses | -
Problema III | Empotrado | 300.0 | 2,628.47 PM | 1.6555 | 4,351.42 PM | 36.50 Meses | -
Problema IV | Orgánico | 20.0 | 74.34 PM | 1.0426 | 77.51 PM | 13.06 Meses | $775,112.50
Problema V | Empotrado | 311.0 | 2,744.55 PM | 1.0843 | 2,976.03 PM | 32.32 Meses | $74,400,715.42
NOTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DE INTEGRIDAD METODOLÓGICA:
1. Consistencia de TDEV: Los tiempos de desarrollo TDEV corresponden formalmente a la ecuación c · (PM_ajustado)^d (17.87, 25.50, 36.50, 13.06 y 32.32 Meses), unificando unidades e integridad de cálculo. 2. Formato de Costos y Moneda: Cifras en Pesos Mexicanos (MXN). Problema IV da exactamente $775,112.50 MXN ($775,112.00 sin centavos) y Problema V da $74,400,715.42 MXN ($74,400,715.00 sin centavos). Las celdas resaltadas en fondo verde destacan las incógnitas solicitadas en cada caso.
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 9 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 6:00 - 6:45):
Esta matriz consolida los 5 problemas de la actividad. Destacamos la consistencia metodológica de la columna TDEV, donde cada valor se obtiene formalmente a partir del PM ajustado correspondiente: 17.87 meses para el Problema I, 25.50 meses para el Problema II, 36.50 meses para el Problema III, 13.06 meses para el Problema IV y 32.32 meses para el Problema V. El formato de la columna TDEV se encuentra unificado en 'Meses', los costos se especifican con su desglose decimal exacto y su expresión entera sin centavos en MXN, y las celdas resaltadas en verde destacan las respuestas oficiales solicitadas por la cátedra.

## Slide 10
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Conclusiones Técnicas, Análisis de Sensibilidad y Gobernanza
1. Sensibilidad y Multiplicadores Críticos del EAF
En el Problema III, la baja capacidad del analista (ACAP=1.46) fue el multiplicador individual más costoso (+46%), que aunado a altas demandas de base de datos (DATA=1.16) y confiabilidad (RELY=1.15), incrementó el esfuerzo total un +65.5% sobre el nominal (de 2,628 a 4,351 PM), evidenciando la alta sensibilidad del modelo ante brechas en competencias analíticas.
2. Compensación Estratégica y Balance de Factores
En el Problema IV, factores fuertemente desfavorables como la inexperiencia analítica (ACAP=1.46), gran volumen de datos (DATA=1.16) y apremios de CPU (TIME=1.11) fueron amortiguados eficazmente por requisitos relajados de confiabilidad (RELY=0.75), baja complejidad de software (CPLX=0.85) y ambiente virtual estable (VIRT=0.87), conteniendo el EAF neto en un moderado 1.0426 (+4.3%).
3. Deseconomías de Escala en Proyectos de 300 KLOC o Más
En proyectos de 300 KLOC o más (Problemas III y V), el exponente b=1.20 impone un crecimiento superlineal con marcadas deseconomías de escala (ley de potencias de Boehm). Esto se evidencia en el Problema III (300 KLOC) requiriendo 4,351.42 PM (36.50 meses) debido a la penalización de factores analíticos, y en el Problema V (311 KLOC) demandando 2,976.03 PM con una inversión de $74.4 M MXN (32.32 meses).
4. Importancia de la Automatización y Control Algorítmico
La vinculación dinámica de celdas y tablas paramétricas en la hoja de cálculo (.xlsx) elimina el error humano en operaciones exponenciales encadenadas, garantiza trazabilidad algorítmica y permite a los líderes de proyecto evaluar escenarios 'What-If' antes de comprometer recursos y calendarios.
Referencias Normativas: Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Prentice-Hall · Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill · Navarro Salcedo, G. (2026). Material de Cátedra de COCOMO Intermedio.
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 10 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 6:45 - 7:30):
Para concluir nuestra defensa, extraemos cuatro lecciones cardinales de ingeniería de software. Primero: el factor humano es crítico; un analista novato (ACAP=1.46) representó el mayor sobrecosto individual en el caso de 300 KLOC. Segundo: los conductores interactúan en un delicado equilibrio; en el Problema IV factores favorables compensaron factores negativos. Tercero: en proyectos de 300 KLOC o más, el modelo empotrado impone un crecimiento superlineal por deseconomías de escala bajo la ley de potencia. Y cuarto: la automatización rigurosa en Excel elimina errores de desfase y habilita simulaciones de mitigación en tiempo real. Muchas gracias.

## Slide 11
ACTIVIDAD 2.2 · MODELO COCOMO INTERMEDIO · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Síntesis Comparativa: COCOMO Básico (Act. 2.1) vs COCOMO Intermedio (Act. 2.2)
Dimensión de Comparación | COCOMO Básico (Actividad 2.1) | COCOMO Intermedio (Actividad 2.2) | Impacto en la Gestión
Variables de Entrada | Únicamente KLOC (tamaño de líneas de código fuente) | KLOC + 15 Conductores de Coste agrupados en el EAF | Permite modelar el contexto humano, técnico y operativo real
Ecuación de Esfuerzo | PM = a · (KLOC)^b | PM = a · EAF · (KLOC)^b | Modula el esfuerzo según conductores (en estos casos osciló entre +4% y +66%)
Calibración de 'a' | Orgánico: a = 2.40 ¦ Empotrado: a = 3.60 | Orgánico: a = 3.20 ¦ Empotrado: a = 2.80 | Boehm recalibra para permitir la modulación limpia del EAF
Tiempo de Desarrollo | TDEV = c · (PM)^d | TDEV = c · (PM_ajustado)^d | Garantiza coherencia entre personal real y duración de calendario
CONCLUSIÓN METODOLÓGICA FINAL:
El Modelo COCOMO Intermedio supera con creces las limitaciones del Modelo Básico al transformar estimaciones estáticas en modelos dinámicos sensibles a la realidad del equipo de ingeniería. La automatización en hoja de cálculo desarrollada en esta actividad dota a la dirección del proyecto de una herramienta formal, auditable y calibrada para la toma de decisiones estratégicas, negociación de honorarios y cumplimiento estricto de cronogramas.
Actividad 2.2: Problemas COCOMO Intermedio · Ernesto Fierro · Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Diapositiva 11 de 11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 7:30 - 8:00):
Esta diapositiva final sintetiza la transición metodológica entre la Actividad 2.1 y la 2.2. Demuestra cómo el modelo COCOMO evoluciona desde una simple regla de tamaño hacia un framework integral de gobernanza de proyectos de software. Con esto dejamos completamente resuelta la actividad con los máximos criterios de exactitud, diseño profesional y claridad expositiva. Quedo atento a sus preguntas, Dr. Gabriel Navarro.