## Resolución_Problemas
ACTIVIDAD 2.2: PROBLEMAS COCOMO INTERMEDIO — HOJA AUTOMATIZADA
Materia: Administración de Proyectos de Software · Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo · Estudiante: Ernesto Fierro
MATRIZ GENERAL DE RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS I AL V
Problema | Modo de Desarrollo | Tamaño (KLOC) | Coef. A | Exp. B | PM Nominal | Factor EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total (MXN)
Problema I (Ejemplo)
Problema II
Problema III
Problema IV
Problema V
PROBLEMA I (Ejemplo Resuelto de Clase): Proyecto Semiacoplado de 50 KLOC con variables RELY(4), DATA(3), SCED(3)
Modo | KLOC | Coef A | Exp B | PM Nominal | Factores EAF Evaluados | Cálculo EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total
Semiacoplado | 50 |  |  |  | RELY(4)=1.15 · DATA(3)=1.0 · SCED(3)=1.0 |  |  |  | - | -
→ RESPUESTA TÉCNICA: Con un tamaño de 50 KLOC y EAF de 1.15, se requiere un esfuerzo ajustado de 275.85 persona-mes (aprox. 276 PM), idéntico al resultado oficial de la diapositiva 6.
PROBLEMA II: Proyecto Semiacoplado de 100 KLOC con variables RELY(5), DATA(4), CPLX(3), TIME(4), VIRT(2)
Modo | KLOC | Coef A | Exp B | PM Nominal | Factores EAF Evaluados | Cálculo EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total
Semiacoplado | 100 |  |  |  | RELY(5)=1.4 · DATA(4)=1.08 · CPLX(3)=1.0 · TIME(4)=1.11 · VIRT(2)=0.87 |  |  |  | - | -
→ RESPUESTA TÉCNICA: Para 100 KLOC en modo Semiacoplado con EAF = 1.4601, se requiere un esfuerzo ajustado de 761.23 persona-mes (aprox. 761 PM).
PROBLEMA III: Proyecto Empotrado de 300 KLOC. Se solicita TIEMPO DE DESARROLLO (TDEV)
Modo | KLOC | Coef A | Exp B | PM Nominal | Factores EAF Evaluados | Cálculo EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total
Empotrado | 300 |  |  |  | RELY(4)=1.15 · DATA(5)=1.16 · CPLX(2)=0.85 · ACAP(1)=1.46 · VIRT(3)=1.0 |  |  |  | - | -
→ RESPUESTA TÉCNICA: Con 300 KLOC en modo Empotrado (EAF = 1.6555 y PM ajustado = 4,351.42 PM), el tiempo estimado de desarrollo TDEV = 2.5*(4351.42)^0.32 es de 36.50 meses (aprox. 3 años).
PROBLEMA IV: Proyecto Orgánico de 20 KLOC con costo de $10,000 MXN/PM. Se solicita COSTO TOTAL
Modo | KLOC | Coef A | Exp B | PM Nominal | Factores EAF Evaluados | Cálculo EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total
Orgánico | 20 |  |  |  | RELY(1)=0.75 · DATA(5)=1.16 · CPLX(2)=0.85 · TIME(4)=1.11 · ACAP(1)=1.46 · VIRT(2)=0.87 · TOOL(3)=1.0 |  |  |  | 10000
→ RESPUESTA TÉCNICA: Para 20 KLOC en modo Orgánico (EAF = 1.0426 y PM ajustado = 77.51 PM) a $10,000/PM, el costo total del proyecto asciende a $775,112.00 MXN.
PROBLEMA V: Proyecto Empotrado de 311 KLOC con costo de $25,000 MXN/PM. Se solicita TIEMPO Y COSTO
Modo | KLOC | Coef A | Exp B | PM Nominal | Factores EAF Evaluados | Cálculo EAF | PM Ajustado | TDEV (Meses) | Costo / PM | Costo Total
Empotrado | 311 |  |  |  | RELY(1)=0.75 · DATA(5)=1.16 · CPLX(2)=0.85 · TIME(4)=1.11 · ACAP(1)=1.46 · VIRT(2)=0.87 · TOOL(3)=1.0 · SCED(4)=1.04 |  |  |  | 25000
→ RESPUESTA TÉCNICA: Para 311 KLOC en modo Empotrado (EAF = 1.0843 y PM ajustado = 2,976.03 PM), el tiempo es de 32.32 meses y el costo total asciende a $74,400,715.00 MXN.

## Matriz_EAF
TABLA DE CALIFICACIÓN DE LOS 15 CONDUCTORES DE COSTE (COST DRIVERS DE BOEHM)
Conductor de Coste (Cost Driver) | Muy Bajo (1) | Bajo (2) | Nominal (3) | Alto (4) | Muy Alto (5) | Superior (6)
CUALIDADES DEL PRODUCTO
Confiabilidad requerida del software (RELY) | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | -
Tamaño de la base de datos del uso (DATA) | - | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | -
Complejidad del producto (CPLX) | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
CUALIDADES DEL HARDWARE / PLATAFORMA
Apremios de funcionamiento Run-time (TIME) | - | - | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
Apremios de la memoria (STOR) | - | - | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
Volatilidad del ambiente virtual de la máquina (VIRT) | - | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | -
Tiempo de turnabout requerido (TURN) | - | 0.87 | 1 | 1.11 | 1.15 | -
CUALIDADES DEL PERSONAL
Capacidad del analista (ACAP) | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | -
Experiencia de los usos / aplicaciones (AEXP) | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | -
Capacidad de la Software Engineer (PCAP) | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | -
Experiencia virtual de la máquina (VEXP) | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | - | -
Experiencia del lenguaje de programación (LEXP) | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | - | -
CUALIDADES DEL PROYECTO
Uso de las herramientas del software (TOOL) | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | -
Uso de los métodos de la tecnología de dotación lógica (MODP) | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | -
Horario requerido del desarrollo / restricciones (SCED) | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | -

## Coeficientes
COEFICIENTES MODELO COCOMO INTERMEDIO Y TIEMPO (BOEHM)
Ecuación de Esfuerzo Intermedio: PM = A * EAF * (KLOC)^B
Ecuación de Tiempo de Desarrollo: TDEV = C * (PM_ajustado)^D
Proyecto del Software | Coeficiente a (PM) | Exponente b (PM) | Coeficiente c (TDEV) | Exponente d (TDEV)
Orgánico | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semiacoplado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embebido / Empotrado | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.32