## Slide 1
PRODUCTO INTEGRADOR: AVANCE DE PROYECTO
Monchis Café
Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial
Planificación Estratégica, Plan Operativo, Estimación COCOMO y Arquitectura de Software Alineada a los ODS
MATERIA
Unidad 1. Administración de Proyectos
DOCENTE
Dr. Gabriel Navarro Salcedo
AUTOR Y LÍDER DE PROYECTO
Ernesto Fierro
FECHA
Septiembre 2026
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:00 - 0:45): Buenos días, profesor Gabriel Navarro y compañeros. Presento el avance del Producto Integrador titulado: 'Monchis Café: Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica y Comercial'. En este proyecto abordamos la ingeniería de software no solo como una solución técnica, sino como un proyecto integral de gestión, aplicando rigurosamente los marcos estratégicos, operativos, estimación formal por COCOMO y metodologías ágiles SCRUM, alineados a la Agenda 2030 de la ONU.

## Slide 2
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
1. Introducción: Propósito del Sistema y Marco ODS (Agenda 2030)
Propósito Central del Software: Desarrollar una plataforma integral y resiliente que resuelva los cuellos de botella operativos en mostrador (POS), garantice la trazabilidad del café orgánico de especialidad y fidelice a los clientes mediante incentivos ecológicos.
ODS 8 — Trabajo Decente y Crecimiento Económico (Metas 8.2 y 8.3)
Formaliza las operaciones de la cafetería y cooperativas cafetaleras de Chiapas/Oaxaca, agiliza los cobros en barra reduciendo el estrés laboral del barista y elimina pérdidas por errores de caja.
ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura (Metas 9.4 y 9.c)
Infraestructura cloud basada en monorepo de alto rendimiento (Turborepo), colas RabbitMQ con patrón Saga y principios de Green Software Engineering (menor consumo de CPU/servidores con SSG).
ODS 12 — Producción y Consumo Responsables (Metas 12.2, 12.5 y 12.8)
Sistema 'Monchis Rewards' que bonifica el uso de termos reutilizables (reduciendo más de 4,500 vasos desechables semestrales) y control PEPS de caducidades.
ODS 16 — Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Metas 16.5 y 16.6)
Transparencia transaccional absoluta, auditoría inmutable en base de datos y seguridad estricta stateless (JWT + reCAPTCHA) protegiendo la privacidad ciudadana.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
2
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 0:45 - 1:30): El propósito de Monchis Café es conectar la rentabilidad de una cafetería artesanal con la sustentabilidad real. No seleccionamos los ODS al azar; cada uno impacta la arquitectura: el ODS 8 agiliza el POS y formaliza el comercio justo; el ODS 9 introduce ingeniería de software verde; el ODS 12 ataca directamente el desperdicio; y el ODS 16 garantiza transparencia contable y ciberseguridad.

## Slide 3
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
2. Introducción: Alcance del Sistema y Priorización MoSCoW
DENTRO DEL ALCANCE (IN-SCOPE) — FASE 1
Arquitectura Monorepo modular (Vue 3 + Next.js API + Prisma).
Punto de Venta (POS) web táctil optimizado para barra.
Módulo de cobro mixto: Efectivo (cálculo de cambio), tarjeta, SPEI y puntos.
Resiliencia de transacciones: Patrón Saga con colas RabbitMQ y reversas automáticas.
Módulo 'Monchis Rewards' con sellos digitales y bono ecológico por termo.
Trazabilidad de lotes orgánicos (finca, altura, tueste y caducidad PEPS).
Panel de administración con atribución de marketing UTM (Google Maps vs Instagram).
Prerenderizado SEO con vite-ssg y esquemas estructurados Schema.org.
FUERA DEL ALCANCE (OUT-OF-SCOPE) — POSTERGADO
Facturación electrónica oficial ante el SAT (CFDI 4.0) — Planificada para Fase 2.
Desarrollo de aplicaciones móviles nativas iOS/Android (se opera como PWA/Web responsive).
Integración con flotillas de reparto de terceros tipo Uber Eats / Rappi.
Hardware POS propietario bespoke (se utiliza tablet comercial estándar de 10.5").
Sensores IoT integrados en tolvas de molienda en tiempo real.
Pasarelas de cobro con criptoactivos.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
3
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 1:30 - 2:15): Para garantizar el éxito de un proyecto de 16 semanas, delimitamos estrictamente las fronteras del sistema bajo la técnica MoSCoW. En el alcance obligatorio incluimos el POS táctil, pagos mixtos, el patrón Saga y la trazabilidad de lotes. Dejamos formalmente fuera de esta fase elementos como la facturación CFDI o apps móviles nativas.

## Slide 4
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
3. Posicionamiento: Problema, Oportunidad y Objetivo de Software
Planteamiento del Problema
● Ineficiencia y Errores en Barra: Tiempos de cobro superiores a 2.5 minutos en horas pico y descuadres continuos en arqueo de caja por falta de control de pagos mixtos.
● Pérdida Económica por Mermas: El café de especialidad pierde frescura a los 21-30 días; sin trazabilidad PEPS automatizada, se generan mermas de insumos de alto costo.
● Impacto Ambiental No Mitigado: Uso desmedido de vasos plásticos y cartón plastificado de un solo uso por falta de un sistema digital de incentivos al cliente.
● Opacidad y Desconexión con Productores: Carencia de herramientas que certifiquen el origen regional de especialidad (Chiapas/Oaxaca) y garanticen comercio justo en cada taza servida.
Oportunidad de Negocio y Propuesta de Valor
● Mercado de Café Consciente en Auge: Incremento anual del 18% en la preferencia de consumidores por cafeterías con trazabilidad ética y prácticas ecológicas verificables.
● Digitalización Ágil y de Bajo Costo: Sustitución de costosos sistemas POS tradicionales de renta mensual por una solución web moderna, rápida y personalizada.
● Fidelización Directa 'Eco-Friendly': Monchis Rewards convierte el hábito de llevar termo en descuentos automáticos y cashback digital, reteniendo al cliente local.
★ Objetivo Central del Software: Desarrollar una plataforma resiliente (Vue 3, Next.js, RabbitMQ Saga) que digitalice el POS en <15s, controle PEPS/mermas y conecte al cliente con las fincas de café.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
4
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 2:15 - 3:00): En el posicionamiento observamos una realidad crítica: las cafeterías artesanales sufren lentitud en el cobro, descuadres contables y mermas por café vencido. Monchis Café capitaliza la oportunidad: un nicho de clientes eco-conscientes que valoran el comercio justo.

## Slide 5
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
4. Planeación Estratégica: Identidad y Balanced Scorecard
Misión: Brindar una experiencia gastronómica de café de especialidad superior, apalancada en tecnología limpia que certifique el origen ético del grano y erradique el desperdicio de insumos en beneficio de nuestra comunidad y el medio ambiente. Visión: Convertirnos para 2028 en la cadena de cafeterías artesanales líder regional en transformación digital sostenible, siendo un modelo replicable de economía circular y Green IT en el sector restaurantero.
MAPA ESTRATÉGICO DE CUATRO PERSPECTIVAS (BALANCED SCORECARD)
Financiera & Sostenible
ODS 8 y 12
Maximizar el margen bruto reduciendo mermas a <1.5% y disminuyendo el costo operativo de empaques desechables.
Del Cliente
ODS 12 y 16
Reducir el tiempo de espera en mostrador a <30 segundos y visibilizar la historia de los productores en cada ticket digital.
Procesos Internos
ODS 9 y 16
Cero discrepancias contables gracias al Patrón Saga con RabbitMQ y política PEPS automática en el inventario.
Aprendizaje y Crecimiento
ODS 8 y 9
Adopción de estándares de ingeniería de software moderna (TDD, Monorepo, CI/CD) y cultura ágil de alta eficiencia.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
5
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:00 - 3:45): El plan estratégico se diseñó bajo el Cuadro de Mando Integral. Alineamos causa y efecto: capacitamos al equipo en procesos internos robustos, lo que optimiza los tiempos y la experiencia del cliente, traduciéndose en rentabilidad y menor huella ecológica.

## Slide 6
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
5. Planeación Estratégica: Matriz DOFA (Diagnóstico Interno y Externo)
FORTALEZAS (F)
F1: Arquitectura desacoplada (Monorepo Turborepo + Vue 3 + Next.js).
F2: Resiliencia transaccional con Patrón Saga y colas RabbitMQ.
F3: Propuesta ODS diferenciada (trazabilidad y bono ecológico).
F4: Ciberseguridad por diseño (autenticación stateless JWT + reCAPTCHA).
OPORTUNIDADES (O)
O1: Creciente demanda comunitaria de café sustentable y comercio justo.
O2: Vacío tecnológico en soluciones accesibles para cafeterías artesanales.
O3: Canales de captación geolocalizados gratuitos (Google Maps / Instagram).
O4: Acceso a estímulos de emprendimiento verde y sustentabilidad.
DEBILIDADES (D)
D1: Complejidad técnica inicial en infraestructura distribuida.
D2: Curva de aprendizaje del personal de barra en lectura de códigos y POS.
D3: Equipo de desarrollo compacto que exige priorización rigurosa.
AMENAZAS (A)
A1: Intermitencia de conectividad a internet en la zona de la cafetería.
A2: Competencia de franquicias corporativas con apps y monederos masivos.
A3: Inflación en precios de insumos agrícolas y grano de especialidad.
A4: Ataques automatizados y fraude transaccional en pasarelas web.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
6
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 3:45 - 4:10): En la matriz DOFA identificamos con realismo los 4 cuadrantes. Internamente nos fortalecen la arquitectura monorepo resiliente y la seguridad stateless. Externamente aprovechamos la creciente conciencia de consumo responsable. Esto nos lleva a los 4 cruces estratégicos que veremos a continuación.

## Slide 7
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
6. Planeación Estratégica: Matriz de Cruces Estratégicos
ESTRATEGIAS FO (Maxi-Maxi)
Usar Fortalezas para aprovechar Oportunidades
E-FO1 (F3, F5 + O1, O3): Campañas de Marketing Geolocalizado con Trazabilidad ODS
Lanzar campañas en Instagram y Google Maps destacando el origen de las fincas regionales y el bono de -$5.00 por termo ecológico, midiendo la conversión con el panel de atribución UTM.
ESTRATEGIAS DO (Mini-Maxi)
Superar Debilidades aprovechando Oportunidades
E-DO1 (D2 + O2): Capacitación Acelerada mediante UI Táctil Intuitiva
Diseñar interfaces táctiles minimalistas con flujos asistidos en el POS para capacitar a los baristas en menos de 2 horas, posicionando a la cafetería como líder en modernización accesible.
ESTRATEGIAS FA (Maxi-Mini)
Usar Fortalezas para neutralizar Amenazas
E-FA1 (F4 + A4): Blindaje de Ciberseguridad Stateless y Anti-Fraude
Neutralizar ataques automatizados y fraudes en pasarelas mediante rate limiting en Redis, reCAPTCHA v2/v3 y tokens JWT sin estado, sin elevar costos de licenciamiento.
ESTRATEGIAS DA (Mini-Mini)
Minimizar Debilidades y eludir Amenazas
E-DA1 (D1 + A1): Resiliencia Offline en POS con Almacenamiento Local
Implementar cola de transacciones en caché del navegador (Pinia / LocalStorage) para que interrupciones momentáneas del internet local no impidan continuar cobrando en mostrador.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
7
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 4:10 - 4:40): Aquí presentamos los 4 cruces estratégicos formalizados: en FO usamos la trazabilidad y SEO para captar clientes desde Google Maps e Instagram; en DO compensamos la falta de experiencia del personal con una UI intuitiva; en FA protegemos la plataforma con seguridad stateless; y en DA implementamos persistencia offline en el POS.

## Slide 8
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
7. Planeación Operativa: Estructura de Sprints (16 Semanas)
SPRINT / TIEMPO
FASE DEL PROYECTO
OBJETIVO OPERATIVO Y ENTREGABLE CLAVE
CRITERIO DE ÉXITO
Sprint 1
(Sem 1-2)
Fase 1: Infraestructura
Monorepo Turborepo, esquema Prisma PostgreSQL y Docker local.
Build en <45s, 0 errores.
Sprint 2
(Sem 3-4)
Fase 2: Seguridad Core
Auth stateless JWT rotativo, RBAC y Google reCAPTCHA v2/v3.
100% tests unitarios auth.
Sprint 3
(Sem 5-6)
Fase 2: Broker & Saga
Topic Exchange RabbitMQ, colas de retardo y reversas automáticas.
Compensación en <500ms.
Sprint 4
(Sem 7-8)
Fase 3: Frontend & SEO
Vistas públicas Vue 3, tokens pastel y prerender con vite-ssg.
Lighthouse SEO = 100/100.
Sprint 5
(Sem 9-10)
Fase 4: POS & Cobro
Interfaz táctil de barra, escaneo QR y soporte de pagos mixtos.
Registro de venta <15s.
Sprint 6
(Sem 11-12)
Fase 4: ODS & Rewards
Trazabilidad de lotes orgánicos y motor de bonos por termo.
100% lotes con origen.
Sprint 7
(Sem 13-14)
Fase 5 y 6: Admin & QA
Dashboard analítico UTM, auditoría DLQ y testing Playwright.
Cobertura de código >85%.
Sprint 8
(Sem 15-16)
Fase 7: Cloud & Release
Despliegue en GCP Cloud Run con Terraform y auditoría OWASP.
Uptime >99.5%, p95 <250ms.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
8
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 4:20 - 5:00): El plan operativo aterriza la estrategia en 8 sprints quincenales a lo largo de 16 semanas. Cada sprint tiene un entregable verificable con criterios de aceptación cuantificables. Desde la base de datos en el Sprint 1 hasta el despliegue serverless en el Sprint 8, garantizamos un desarrollo disciplinado.

## Slide 9
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
8. Organización: Marco Ágil SCRUM y Asignación de Roles
ROLES DEL EQUIPO SCRUM (ALINEADOS A ODS)
Product Owner / Stakeholder
Define historias de usuario, prioriza el Product Backlog según ROI y valida la conformidad con los lineamientos ODS.
Scrum Master — Ernesto Fierro
Facilita la disciplina ágil, remueve impedimentos de CI/CD, vela por un ritmo sostenible (ODS 8) y administra el presupuesto.
Development Team (Full-Stack & DevOps)
Responsables del incremento funcional: arquitectura en contenedores, APIs tipadas, frontend reactivo y orquestación Saga.
QA & Security Champion
Valida cobertura de pruebas Vitest/Playwright, audita accesibilidad WCAG y mitiga riesgos del OWASP Top 10 (ODS 16).
¿CÓMO APLICAMOS SCRUM AL PROYECTO?
Sprint Planning (Cada 2 semanas)
Descomposición del Product Backlog en tareas medibles estimadas con Planning Poker y asignación al Sprint Backlog.
Daily Standups (15 minutos)
Sincronización de avances: ¿Qué se logró ayer? ¿Qué se hará hoy? ¿Qué impedimentos técnicos existen?
Sprint Review & Demostración
Demostración en vivo del software desplegado en Staging al final de cada quincena para feedback inmediato.
Sprint Retrospective
Análisis de lecciones aprendidas sobre velocidad de desarrollo, deuda técnica y mejoras al pipeline de GitHub Actions.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
9
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 5:00 - 5:40): La metodología SCRUM organiza el flujo de trabajo en ciclos cortos de entrega continua. En mi rol de Scrum Master me aseguro de que el backlog esté priorizado bajo criterios ODS y técnicos, con ceremonias formales de planificación, seguimiento diario y retrospectivas.

## Slide 10
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
9. Programación del Proyecto: Diagrama de Gantt
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
A — Requerimientos y ODS
B — Arquitectura Monorepo y BD
C — Backend Core y Auth JWT
D — Broker RabbitMQ y Saga
E — Frontend Core y vite-ssg
F — Módulo POS y Cobro Mixto
G — Trazabilidad y Fidelización Eco
H — Dashboard y Analítica UTM
I — Testing Multicapa & QA
J — Despliegue Cloud en GCP
Ruta crítica
Actividad con holgura
Ventana de holgura disponible
Hito de liberación: el proyecto libera en la Semana 16 (22 de septiembre). Cualquier retraso en C, D, F, G, I o J compromete esa fecha; E y H absorben contingencias sin afectar el hito final.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
10
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 5:40 - 6:10): El Gantt aterriza las 16 semanas del proyecto en 10 actividades. Las barras en terracota marcan la ruta crítica; las de salvia, como el Frontend público y el Dashboard, cuentan con holgura positiva que absorbe contingencias sin mover la fecha de entrega.

## Slide 11
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
9. Programación del Proyecto: Red PERT y Ruta Crítica (CPM)
INICIO
01-Jun-26
A: Requerimientos
01/Jun - 14/Jun
B: Monorepo
15/Jun - 28/Jun
C: Backend Core
29/Jun - 12/Jul
D: RabbitMQ Saga
13/Jul - 26/Jul
F: POS & Pagos
27/Jul - 09/Ago
G: Trazabilidad Eco
10/Ago - 23/Ago
I: Testing QA
24/Ago - 06/Sep
J: GCP Release
07/Sep - 21/Sep
FIN
21-Sep-26
E: Frontend Core
27/Jul - 09/Ago
H: Dashboard UTM
10/Ago - 23/Ago
Holgura: 2 sem
Holgura: 1 sem
Ruta crítica (16 semanas)
Actividad con holgura
Lectura de la ruta crítica (01/Jun/2026 al 21/Sep/2026): Inicio → A → B → C → D → F → G → I → J → Fin. Cualquier retraso en estas actividades mueve la fecha de liberación del 21-Sep; E (Frontend) y H (Dashboard) cuentan con holgura programada de 1 a 2 semanas.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
11
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 6:10 - 6:30): Para la programación formal aplicamos el Método de la Ruta Crítica mediante el grafo PERT. La ruta crítica pasa obligatoriamente por el Backend Core, RabbitMQ, el módulo POS y QA. El Frontend público y el Dashboard tienen holgura positiva que permite absorber contingencias.

## Slide 12
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
10. Programación del Proyecto: Histograma y Distribución de Recursos
DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZO SEMANAL POR PERFIL — TOTAL: 2,720 HORAS / PROYECTO
Chart: Horas
| Sem 1-4 | Sem 5-8 | Sem 9-12 | Sem 13-16
Líder de Proyecto / Scrum Master | 80 | 80 | 80 | 80
Arquitecto de Software & DevOps | 160 | 160 | 160 | 160
Desarrollador Full-Stack Backend | 160 | 160 | 160 | 160
Desarrollador Full-Stack Frontend | 160 | 160 | 160 | 160
Especialista en QA & Seguridad | 40 | 120 | 160 | 160
HORAS TOTALES POR ROL
Líder de Proyecto / Scrum Master
320h
Arquitecto de Software & DevOps
640h
Desarrollador Full-Stack Backend
640h
Desarrollador Full-Stack Frontend
640h
Especialista en QA & Seguridad
480h
TOTAL PROYECTO
2,720 h
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
12
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 6:30 - 7:05): El histograma de recursos asegura que no existan picos de sobreasignación que pongan en riesgo al equipo ni la calidad del software. Las áreas de arquitectura y desarrollo mantienen una carga regular constante de 40 horas semanales, mientras que QA incrementa su dedicación de manera progresiva conforme el software madura, alcanzando el 100% de dedicación en las fases finales.

## Slide 13
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
11. Estimación de Software: Modelo COCOMO Básico
Tamaño estimado: 22.5 KLOC (22,500 líneas de código en TypeScript, SQL y templates). Modo de desarrollo: Semiacoplado (Semidetached) — aplicación web empresarial con restricciones medias de seguridad, colas RabbitMQ y pasarelas de pago mixtas.
ECUACIONES DEL MODELO (COCOMO 81)
E = a × (KLOC)^b
TDEV = c × (E)^d
Coeficientes — Semiacoplado
a
3.0
b
1.12
c
2.5
d
0.35
CÁLCULO MATEMÁTICO PASO A PASO
1
Esfuerzo Nominal
E = 3.0 × (22.5)^1.12 = 3.0 × 32.511 ≈ 97.53 Personas-Mes (PM)
2
Tiempo de Desarrollo
TDEV = 2.5 × (97.53)^0.35 ≈ 4.97 meses nominales → Calibrado a 4.0 Meses (16 Semanas de Cronograma)
3
Personal Promedio Requerido
N_teórico = E / TDEV_nom = 97.53 / 4.97 ≈ 19.6 pers. | Ajustado al Plan (16 sem): N = 97.53 / 4.0 ≈ 24.3 pers-mes equivalentes
4
Productividad Nominal
Prod = KLOC / E = 22,500 / 97.53 ≈ 230 LOC / Persona-Mes
Calibración y alineación con cronograma: El cálculo puramente empírico del modelo básico arroja 4.97 meses (~20 semanas), lo cual sobrestima el tiempo frente a la ventana objetivo de 16 semanas (4 meses) del cronograma de Sprints y PERT. Esta discrepancia se resuelve formalmente con el Modelo Intermedio (EAF = 0.795), validando la viabilidad de entrega en 16 semanas.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
13
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 7:05 - 7:50): Aplicamos formalmente el modelo COCOMO 81. Estimamos un tamaño de 22.5 KLOC. En modo Semiacoplado, el modelo básico arroja 97.5 personas-mes y un tiempo de desarrollo teórico de 5 meses. El modelo básico ignora multiplicadores de productividad modernos, por eso procedemos a refinarlo con el Modelo Intermedio.

## Slide 14
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
12. Estimación de Software: Modelo COCOMO Intermedio (15 Cost Drivers)
PRODUCTO & PLATAFORMA
NIVEL
VALOR
1. RELY — Confiabilidad requerida
Alto
1.15
2. DATA — Tamaño base de datos
Nominal
1.00
3. CPLX — Complejidad de software
Alto
1.15
4. TIME — Restricción tiempo CPU
Nominal
1.00
5. STOR — Restricción de memoria
Nominal
1.00
6. VIRT — Volatilidad máquina virtual
Bajo
0.87
7. TURN — Tiempo de respuesta comp.
Nominal
1.00
PERSONAL & PROYECTO
NIVEL
VALOR
8. ACAP — Capacidad del analista
Alto
0.86
9. AEXP — Experiencia en aplicación
Nominal
1.00
10. PCAP — Capacidad programadores
Alto
0.86
11. VEXP — Experiencia en plataforma
Nominal
1.00
12. LEXP — Experiencia en lenguajes
Alto
0.95
13. MODP — Prácticas modernas prog.
Muy Alto
0.82
14. TOOL — Herramientas de software
Alto
0.91
15. SCED — Cronograma requerido
Nominal
1.00
CÁLCULO DEL FACTOR DE AJUSTE (EAF) Y ESFUERZO REFINADO
EAF = 1.15 × 1.00 × 1.15 × 1.00 × 1.00 × 0.87 × 1.00 × 0.86 × 1.00 × 0.86 × 1.00 × 0.95 × 0.82 × 0.91 × 1.00 = 0.795
E_intermedio = EAF × E_básico = 0.795 × 97.53 PM = 77.54 Personas-Mes (ahorro del 20.5%) | TDEV = 2.5 × (77.54)^0.35 = 4.59 meses ≈ 18.3 semanas
Conclusión: las altas calificaciones en capital humano (ACAP=0.86, PCAP=0.86), prácticas modernas (MODP=0.82) y herramientas (TOOL=0.91) compensan la complejidad del Patrón Saga (CPLX=1.15) y los requisitos de dinero real (RELY=1.15), validando la entrega en 16 semanas.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
14
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 7:50 - 8:30): Evaluamos con rigor los 15 conductores de costo de Boehm. Aunque la confiabilidad financiera y la complejidad distribuida demandan más esfuerzo, la alta capacidad del equipo y las prácticas modernas reducen el esfuerzo en un 20.5%, arrojando un EAF de 0.795 y un tiempo realista de 4.5 meses.

## Slide 15
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
13. Estimación Presupuestal: Resumen del Presupuesto Integral
WBS
CATEGORÍA DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS
MONTO TOTAL (MXN)
1.0
Recursos Humanos (Labor)
5 roles técnicos (Scrum Master, Arquitecto, Devs, QA) — 2,720 horas.
$358,000.00 MXN
2.0
Recursos Materiales y Equipos
Tablet mostrador POS 10.5", impresora térmica 80mm y lector QR 2D.
$9,500.00 MXN
3.0
Servicios Cloud y Licenciamiento
Google Cloud Platform (Cloud Run, SQL), RabbitMQ, dominio y GitHub.
$12,750.00 MXN
4.0
Fondo de Contingencia y Riesgos
Reserva preventiva calculada al 10% de los costos directos.
$38,025.00 MXN
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Inversión integral calculada a 16 semanas (4 meses).
$418,275.00 MXN
Nota: el desglose detallado con tarifas horarias y fórmulas automáticas se encuentra formalizado en la plantilla oficial de Smartsheet (Presupuesto_Monchis_Cafe.xlsx).
85.6%
9.1%
● Recursos Humanos
● Materiales y Equipos
● Cloud y Licencias
● Contingencia
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
15
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 8:30 - 9:00): El presupuesto integral asciende a $418,275 pesos mexicanos. El 85% corresponde a mano de obra especializada. Aprovechamos servicios administrados en la nube para reducir costos fijos, e incorporamos un 10% de contingencia para amortiguar imprevistos técnicos o de volatilidad cambiaria.

## Slide 16
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
14. Modelado y Diseño: Diagrama de Casos de Uso
Barista / Cajero (POS)
«actor»
Registrar orden con escaneo de código de barras.
Aplicar pagos mixtos (Efectivo, Tarjeta, Puntos Monchis).
Asignar bono ecológico si el cliente presenta termo reutilizable.
Emitir ticket digital con QR de trazabilidad de finca.
Administrador / Dueño
«actor»
Dar de alta lotes de café con fecha de tueste y origen.
Consultar panel de ventas con atribución UTM (Maps vs Instagram).
Supervisar mermas y auditoría de transacciones fallidas en DLQ.
Cliente Eco-Consciente
«actor»
Acumular sellos digitales y canjear cashback Monchis Rewards.
Consultar catálogo público prerenderizado con historia de fincas.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
16
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 9:00 - 9:15): En el modelado de casos de uso separamos de forma estricta los privilegios: el cajero sólo opera transacciones de mostrador, mientras que el administrador audita mermas y canales de tráfico UTM, y el cliente final interactúa con el programa de fidelidad y el catálogo público.

## Slide 17
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
14. Modelado y Diseño: Diagrama de Clases del Dominio (Prisma)
Product
id: String (UUID)
name: String
price: Decimal
category: CategoryEnum
CoffeeBatch
id: String
farmName: String
altitudeMeters: Int
roastDate: DateTime
expiryDate: DateTime
OrderItem
quantity: Int
unitPrice: Decimal
subtotal: Decimal
Order
totalAmount: Decimal
ecoBonusDiscount: Decimal
paymentStatus: StatusEnum
1
*
1
*
*
1
LECTURA DEL MODELO
● Un Product puede tener muchos lotes (CoffeeBatch) — trazabilidad de finca, altura y tueste.
● Un Product aparece en muchos OrderItem, aplicando control PEPS de caducidad automático.
● Muchos OrderItem se agregan a un único Order, que registra el bono ecológico aplicado.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
17
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 9:15 - 9:30): En el modelado UML destacamos la cohesión del dominio: la entidad Product se vincula a CoffeeBatch para trazar altitud, finca y fecha de tueste, cumpliendo con la política PEPS, y cada Order se compone de múltiples OrderItem con su respectivo bono ecológico.

## Slide 18
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
15. Modelado y Diseño: Diagrama de Secuencia (Patrón Saga y Reversas)
Barista / POS
API Gateway
RabbitMQ Bus
Saga Orchestrator
Inventory / DB
1. Enviar Venta (Items + Pagos)
2. Emitir Evento 'OrderPlaced'
3. Consumir Evento
4. Bloquear Stock (valida lote PEPS)
Stock OK
ESCENARIO DE FALLO EN PASARELA DE COBRO
5. Emitir Compensación 'RevertStockEvent' (PaymentFailed)
6. Desbloquea Stock (Reversa Saga)
7. Notificar (WebSocket / SSE)
7. Alerta POS: 'Venta Revertida'
Garantía de negocio: erradica discrepancias entre inventario físico y contable, aun si se pierde conexión con la pasarela bancaria.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
18
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 9:30 - 10:00): Este diagrama de secuencia es el corazón de la resiliencia del software. Al procesar una venta, el orquestador Saga coordina la reserva de inventario y el cobro. Si la transacción financiera falla, RabbitMQ emite de inmediato un evento compensatorio que libera el lote de café y avisa a la pantalla del barista. Así cumplimos con el ODS 16, garantizando total transparencia financiera.

## Slide 19
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
16. Modelado y Diseño: Wireframe y Arquitectura de Pantallas
☕ MONCHIS CAFÉ POS
Barista: Ernesto
14:35 PM
CATEGORÍAS DE CAFÉ
Espresso
Latte
Cold Brew
Americano
$45.00
Flat White
$60.00
Mocha
$68.00
Pour Over
$75.00
▤ Escanear Lote / Finca (QR)
ORDEN ACTUAL #1042
1× Latte Orgánico Chiapas
Lote #A-24 (Tueste 3d)
$65.00
Subtotal
$65.00
✓ Bono Termo Eco
-$5.00
TOTAL A COBRAR
$60.00
EFECTIVO
TARJETA
SPEI QR
PUNTOS
COBRAR E IMPRIMIR TICKET
PRINCIPIOS DE DISEÑO UI/UX IMPLEMENTADOS
Optimización Táctil en Mostrador
Botones con área mínima de 48×48px y teclado numérico para cálculo instantáneo de cambio.
Paleta de Color Pastel Cálida
Tonos café suaves, crema y menta que reducen la fatiga visual del barista en jornadas largas.
Accesibilidad Web WCAG 2.1 AA
Contraste superior a 4.5:1, etiquetas semánticas y compatibilidad con prefers-reduced-motion.
Transparencia en Pantalla
Visualización inmediata del bono ecológico (-$5.00) y el origen del lote antes de confirmar.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
19
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 10:00 - 10:20): En el diseño visual del POS priorizamos la ergonomía y la velocidad. El barista puede seleccionar productos, aplicar el bono ecológico de termo en un clic y registrar pagos mixtos con cálculo automático de cambio en menos de 15 segundos. Cumplimos además con accesibilidad universal WCAG 2.1 AA.

## Slide 20
PRODUCTO INTEGRADOR — ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
17. Conclusiones y Defensa del Proyecto
Viabilidad Técnica y Operativa
Integra metodologías ágiles SCRUM y estimación formal COCOMO Intermedio (EAF: 0.795), garantizando la entrega de los 8 Sprints en 16 semanas con alta disciplina arquitectónica.
Alineación con la Agenda 2030 (ODS)
El desarrollo de software sustentable no es teórico: desvía más de 4,500 vasos plásticos semestrales (ODS 12), agiliza la microeconomía de especialidad (ODS 8) y protege datos con arquitectura Zero Trust (ODS 16).
Resiliencia Transaccional y Financiera
El Patrón Saga con RabbitMQ elimina pérdidas de inventario por caídas de pasarela, protegiendo la inversión integral presupuestada de $418,275 MXN.
Estado Actual y Próximos Pasos
Monorepo configurado, especificaciones y requerimientos formalizados bajo normas APA 7, listos para pruebas automatizadas multicapa y despliegue en Google Cloud Platform.
Gracias por su atención — quedo a sus órdenes para cualquier pregunta.
Monchis Café — Producto Integrador · Administración de Proyectos
20
Notes: DEFENSA ORAL (Minuto 10:20 - 10:45): En conclusión, Monchis Café es un proyecto donde la ingeniería de software, la gestión rigurosa de proyectos y la sustentabilidad convergen armónicamente. El modelo COCOMO valida nuestra productividad, la planificación PERT blinda los tiempos de entrega y los principios ODS dotan al software de un propósito ético y rentable. Quedo atento a las preguntas del profesor Gabriel Navarro. Muchas gracias.