## PERT - Proyecto Web
ACTIVIDAD 1.6: EJERCICIOS DIAGRAMA DE PERT Y RUTA CRÍTICA
Problema 1: Desarrollo de una Aplicación Web ¦ Gestión de Proyectos de Software
Fecha de Inicio del Proyecto: | 17 de agosto de 2026 |  |  | Fórmula Tiempo Esperado (Te): |  | Te = (To + 4*Tm + Tp) / 6
Régimen Laboral: | Semana Inglesa (5 días hábiles/sem) |  |  | Fórmula Varianza (σ²): |  | σ² = ((Tp - To) / 6)²
Días por Semana: | 5 |  |  | Fórmula Holgura (H): |  | H = LS - ES = LF - EF
ID | Actividad | Predec. | To (sem) | Tm (sem) | Tp (sem) | Te (sem) | Te (días) | Varianza σ² | Desv. σ | ES (días) | EF (días) | LS (días) | LF (días) | Holgura H | ¿Ruta Crítica? | Fecha Inicio | Fecha Fin
A | Planificación | — | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.0278 | 0.1667 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | SÍ (CRÍTICA) | 2026-08-17 06:00 | 2026-08-26 06:00
B | Diseño de la interfaz | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.1111 | 0.3333 | 7.5 | 17.5 | 12.5 | 22.5 | 5 | NO | 2026-08-27 06:00 | 2026-09-09 06:00
C | Desarrollo del backend | A | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0.1111 | 0.3333 | 7.5 | 22.5 | 7.5 | 22.5 | 0 | SÍ (CRÍTICA) | 2026-08-27 06:00 | 2026-09-16 06:00
D | Pruebas | B, C | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 7.5 | 0.0278 | 0.1667 | 22.5 | 30 | 22.5 | 30 | 0 | SÍ (CRÍTICA) | 2026-09-17 06:00 | 2026-09-25 06:00
E | Despliegue | D | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 0.0278 | 0.1667 | 30 | 35 | 30 | 35 | 0 | SÍ (CRÍTICA) | 2026-09-28 06:00 | 2026-10-02 06:00
| TOTAL RUTA CRÍTICA (A - C - D - E): |  |  |  |  | 7 | 35 | 0.1945 | 0.441 | [6 empty] | 2026-08-17 06:00 | 2026-10-02 06:00
COMPARACIÓN DE TRAYECTORIAS / RUTAS | [6 empty] | CONCLUSIONES Y RESULTADOS EJECUTIVOS
Ruta | Secuencia de Actividades | Duración (sem) | Duración (días hábiles) | Holgura Total | Estado |  | Duración Total Estimada del Proyecto: |  |  |  | 7.00 semanas (35.0 días hábiles de trabajo)
Ruta 1 | A → B → D → E | 6 | 30 | 5 | No Crítica (Holgura = 5 días / 1 sem) |  | Ruta Crítica Identificada: |  |  |  | A → C → D → E (Cualquier retraso en estas pospone la entrega)
Ruta 2 (CRÍTICA) | A → C → D → E | 7 | 35 | 0 | ★ RUTA CRÍTICA (Mayor Duración) |  | Actividad con Holgura Libre / Total: |  |  |  | B (Diseño de interfaz) tiene 1.0 sem (5.0 días) de holgura
[7 empty] | Fecha de Inicio de Actividades: |  |  |  | Lunes 17/08/2026 (17 de agosto de 2026)
[7 empty] | Fecha de Término / Entrega del Proyecto: |  |  |  | Viernes 02/10/2026 (Semana inglesa de 5 días hábiles)
[7 empty] | Varianza y Desviación Estándar Total: |  |  |  | σ² = 0.1945 semanas² ¦ σ = 0.4410 semanas (2.20 días hábiles)
REPRESENTACIÓN DEL DIAGRAMA DE RED PERT (ACTIVIDAD EN EL NODO / AON)
Estructura de cada bloque: [ ES ¦ Te ¦ EF ] arriba / [ Nombre Actividad (Holgura) ] centro / [ LS ¦ H ¦ LF ] abajo
|  |  |  | ES: 7.5 | Te: 10d | EF: 17.5
|  |  | ↗ (Rama Sup) | [B] Diseño Interfaz |  |  | ↘ (Holgura: 5d)
|  |  |  | LS: 12.5 | H: 5d | LF: 22.5
ES: 0 | Te: 7.5d | EF: 7.5 | [5 empty] | ES: 22.5 | Te: 7.5d | EF: 30 |  | ES: 30 | Te: 5d | EF: 35
[A] Planificación |  |  |  | ES: 7.5 | Te: 15d | EF: 22.5 |  | [D] Pruebas |  |  | ═════► | [E] Despliegue
LS: 0 | H: 0d | LF: 7.5 | ═════► (Crítica) | [C] Desarrollo Backend |  |  | ═════► (Crítica) | LS: 22.5 | H: 0d | LF: 30 |  | LS: 30 | H: 0d | LF: 35
|  |  |  | LS: 7.5 | H: 0d | LF: 22.5
■ Rojo: Actividades de Ruta Crítica (Holgura = 0) |  |  |  |  | ■ Azul: Actividades No Críticas (Con holgura admisible)
Formulas:
Fecha Inicio = WORKDAY([Fecha Fin, row above],1)
Fecha Inicio = WORKDAY(MAX(S11,[Fecha Fin, row above]),1)
Fecha Fin = WORKDAY(R10,ROUND([EF (días)],0)-1)
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]