## Gantt Chart Template
PROYECTO: Monchis Café — Plataforma Web Segura para Cafetería Orgánica ¦ DOCENTE: Dr. Gabriel Navarro Salcedo
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20
FASE 1: PLANIFICACIÓN, MODELADO Y ARQUITECTURA BASE | 2026-08-31 | 2026-09-13 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
1.1 Configuración de Monorepo y Workspace | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
| 2026-08-31 | 2026-09-03 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
| 2026-09-03 | 2026-09-06 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
1.2 Modelado de Datos y Contenedores Base | 2026-09-04 | 2026-09-10 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Terminado
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Terminado
| 2026-09-07 | 2026-09-10 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
1.3 Documentación de Arquitectura C4 y Alineación ODS | 2026-09-08 | 2026-09-13 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
FASE 2: BACKEND CORE, SEGURIDAD STATELESS Y MENSAJERÍA | 2026-09-14 | 2026-10-11 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | En progreso
2.1 Autenticación Stateless y Seguridad Zero Trust | 2026-09-14 | 2026-09-23 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | En progreso
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | En progreso
| 2026-09-19 | 2026-09-23 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
2.2 API RESTful y Validación con Zod | 2026-09-21 | 2026-10-01 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
| 2026-09-21 | 2026-09-27 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
2.3 Broker de Eventos RabbitMQ y Patrón Saga | 2026-09-28 | 2026-10-11 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-09-28 | 2026-10-04 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
FASE 3: FRONTEND CORE, SISTEMA DE DISEÑO Y SEO | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
3.1 Arquitectura Web SPA en Vue 3 y Pinia | 2026-10-12 | 2026-10-19 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-10-12 | 2026-10-15 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-10-16 | 2026-10-19 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
3.2 Prerenderizado Estático y SEO Local | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-10-19 | 2026-10-22 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-10-23 | 2026-10-25 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
FASE 4: PUNTO DE VENTA (POS), TRAZABILIDAD Y REWARDS | 2026-10-26 | 2026-11-22 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
4.1 Interfaz Táctil de Punto de Venta (POS) | 2026-10-26 | 2026-11-06 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-10-26 | 2026-10-31 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-11-01 | 2026-11-06 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
4.2 Trazabilidad de Café Orgánico y Gestión PEPS | 2026-11-05 | 2026-11-14 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
| 2026-11-05 | 2026-11-09 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
| 2026-11-10 | 2026-11-14 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
4.3 Fidelización Ecológica Monchis Rewards | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-11-12 | 2026-11-17 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-11-17 | 2026-11-22 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
FASE 5: PANEL ADMINISTRATIVO Y ATRIBUCIÓN DE TRÁFICO | 2026-11-23 | 2026-12-06 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
5.1 Dashboard Administrativo y Arqueo Contable | 2026-11-23 | 2026-11-30 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-11-23 | 2026-11-26 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-11-27 | 2026-11-30 | Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
5.2 Motor de Atribución de Canales UTM | 2026-11-29 | 2026-12-06 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-11-29 | 2026-12-02 | Jazmín Díaz (Frontend / UI) | Planificado
| 2026-12-03 | 2026-12-06 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
FASE 6: TESTING MULTICAPA, ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD | 2026-11-23 | 2026-12-13 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
6.1 Testing Unitario y de Integración de API | 2026-11-23 | 2026-12-02 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
| 2026-11-28 | 2026-12-02 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
6.2 Pruebas E2E y Regresión Multi-viewport | 2026-12-01 | 2026-12-08 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
| 2026-12-01 | 2026-12-05 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
| 2026-12-05 | 2026-12-08 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
6.3 Auditoría de Seguridad Web OWASP Top 10 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
FASE 7: DESPLIEGUE CLOUD GCP, IaC Y CIERRE OPERATIVO | 2026-12-07 | 2026-12-20 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
7.1 Infraestructura como Código (IaC) con Terraform | 2026-12-07 | 2026-12-14 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-12-11 | 2026-12-14 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
7.2 Pruebas de Estrés y Liberación a Staging/Producción | 2026-12-13 | 2026-12-18 | Equipo Monchis Café | Planificado
| 2026-12-13 | 2026-12-16 | Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Planificado
| 2026-12-16 | 2026-12-18 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
7.3 Capacitación y Cierre Administrativo | 2026-12-17 | 2026-12-20 | Equipo Monchis Café | Planificado
| 2026-12-17 | 2026-12-19 | Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Planificado
| 2026-12-19 | 2026-12-20 | Equipo Monchis Café | Planificado
Insertar nuevas filas arriba de esta

## Assignees and Status
Assignees | Status
Ernesto Fierro (Líder / DevOps) | Terminado
Jazmín Díaz (Frontend / UI) | En progreso
Héctor Hernández (Backend / Datos) | Planificado
Oswaldo Millán (QA / Seguridad) | Pendiente
Equipo Monchis Café