## Project Budget Proposal
MONCHIS CAFÉ — SOFTWARE PROJECT BUDGET PROPOSAL (ALINEADO A ODS)
[7 empty] | LABOR |  | MATERIALS |  |  |  | FIXED
WBS | TASK | DESCRIPTION | STATUS | PLANNED START DATE | ACTUAL START DATE | END DATE | HR | $/HR | UNITS | $/UNITS | TRAVEL | EQUIP / SPACE | MISC. | BUDGET | ACTUAL | UNDER/OVER
P1 | DESARROLLO DE SOFTWARE Y SPRINTS (MANO DE OBRA)
1.0 | Arquitectura Monorepo y Modelo BD | Setup Turborepo, Docker Compose y esquema Prisma PostgreSQL | Completed | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 160 | 150 | [5 empty] | 24000
2.0 | Backend Core y Seguridad Stateless | JWT rotativo en cookies seguras, RBAC y Google reCAPTCHA v2/v3 | Completed | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 240 | 125 | [5 empty] | 30000
3.0 | Broker RabbitMQ y Patrón Saga | Topic Exchange cafeteria.events, orquestador reversas y DLQ | Completed | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 240 | 125 | [5 empty] | 30000
3.1 | Frontend Core y Prerenderizado SEO | Vistas Vue 3, tokens pastel, vite-ssg y Schema.org LocalBusiness | Completed | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 240 | 125 | [5 empty] | 30000
3.2 | Punto de Venta (POS) y Pagos Mixtos | Interfaz táctil barra, escaneo QR, cobro efectivo/tarjeta/SPEI y vuelto | In Progress | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | 400 | 125 | [5 empty] | 50000
3.3 | Trazabilidad ODS y Monchis Rewards | Catálogo fincas café regional, bono termo -$5 y sellos digitales | In Progress | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | 320 | 125 | [5 empty] | 40000
3.4 | Dashboard Admin y Atribución UTM | Panel analítico de ventas por canal Google Maps vs Instagram y DLQ | Planned | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 240 | 125 | [5 empty] | 30000
4.0 | Testing Multicapa y Ciberseguridad | Suites Vitest, Playwright 3 viewports, escaneo OWASP y a11y WCAG | Planned | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 480 | 112.5 | [5 empty] | 54000
5.0 | Despliegue Cloud en GCP y Release | Infraestructura serverless con Terraform (Cloud Run, SQL) y release | Planned | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 400 | 175 | [5 empty] | 70000
SUBTOTAL
P2 | EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA CLOUD Y CONTINGENCIA
1 | Terminal Táctil Mostrador POS | Tablet Android 10.5" con soporte metálico de mostrador | Purchased | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-07 |  |  | 1 | 6500 |  |  |  | 6500
2 | Impresora Térmica de Tickets | Impresora 80mm USB/Red para tickets de papel reciclado | Purchased | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-07 |  |  | 1 | 1800 |  |  |  | 1800
3 | Lector de Código de Barras / QR | Scanner 1D/2D USB para inventario y sellos de lealtad | Purchased | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-07 |  |  | 1 | 1200 |  |  |  | 1200
4 | Google Cloud Platform (GCP) | Cloud Run, Cloud SQL PostgreSQL y Memorystore Redis (4 meses) | Active | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-12-21 | [5 empty] | 7200 |  | 7200
5 | CloudAMQP (RabbitMQ Administrado) | Broker de colas para Patrón Saga con retardo y DLQ (4 meses) | Active | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-12-21 | [5 empty] | 2200 |  | 2200
6 | Dominio Web y Certificados SSL | Registro de dominio oficial y certificados TLS 1.3 (1 año) | Active | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-12-21 | [6 empty] | 950 | 950
7 | Licencias Repositorio y DevOps | GitHub Team y licencias de herramientas colaborativas (4 meses) | Active | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-12-21 | [6 empty] | 2400 | 2400
8 | Fondo de Contingencia y Riesgos | Reserva del 10% para imprevistos técnicos y picos de tráfico | Allocated | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-12-21 | [6 empty] | 38025 | 38025
9 | Capacitación Operativa en Barra | Manuales y entrenamiento al personal barista en POS táctil | Planned | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | [7 empty] | 0
SUBTOTAL
TOTAL | PRESUPUESTO TOTAL INTEGRAL MONCHIS CAFÉ (P1 + P2) |  |  |  |  | GRAN TOTAL

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.